SOMMAIRE

ACCRONYMES	0

RÉSUMÉ	0

1.	INTRODUCTION	0

1.1	Description du Projet	0

1.2	Présentation synthétique des activités de SYRENE	0

1.3	Les objectifs de l’évaluation	0

2.	PERTINENCE	0

2.1	Contexte général	0

2.2.	Contexte spécifique	0

2.3.	Identification des groupes cibles	0

2.4	Consultations & conception	0

2.5	Pertinence du projet	0

3.	EFFICIENCE	0

3.1	Réalisations	0

3.2	Contributions et coût	0

3.3	Moyens financiers	0

3.4	Organisation et fonctionnement	0

3.5	Méthode d’intervention	0

3.6	Suivi et évaluation	0

3.7	Contributions des partenaires	0

3.8	Assistance technique	0

3.9	Efficience du projet	0

4.	EFFICACITÉ	0

4.1	Stratégie spatiale	0

4.1.1	Localisation des requêtes	0

4.1.2	Distribution géographique selon les types d’activité	0

4.1.2.1	Région d’Agadez	0

4.1.2.2	Région de Diffa	0

4.1.2.3	Région de Dosso	0

4.1.2.4	Communauté urbaine de Niamey	0

4.1.2.5	Région de Maradi	0

4.1.2.6	Région de Tahoua	0

4.1.2.7	Région de Tillabéri	0

4.1.2.8	Région de Zinder	0

4.1.2.9	Hors du Niger	0

4.1.2.10 Conclusions	0

4.2	Efficacité des technologiques produites	0

4.3	Efficacité sur les groupes cibles	0

5.	IMPACT	0

5.1	Impact des innovations	0

5.2	Impact sur le secteur de l’artisanat	0

5.3	Impact sur les femmes	0

5.4	Impact sur l’environnement	0

6.	VIABILITÉ	0

6.1	Appropriations des bénéficiaires	0

6.2	Capacité institutionnelles et de gestion	0

6.3	Durabilité économique et financière	0

6.4	Transfert de technologie	0

7.	CONCLUSIONS	0

7.1	Pertinence des innovations technologiques	0

7.2.	Opportunités nouvelles et blocages importants	0

7.3	Existence difficile du RESEDA	0

7.4	Absence de marketing	0

7.5	Communication inaudible	0

7.6	Pilotage non effectif de SYRENE par le Comité	0

7.7	Manque d’appui du BIT	0

8.	RECOMMANDATIONS	0

8.1	Consolider les innovations technologiques	0

8.2	Définir une stratégie de communication	0

8.3	Créer un dispositif pour diffuser les innovations technologiques de SYRENE	0

8.4	Doter le RESEDA d’outils de gestion	0

8.5.	Améliorer les outils de connaissance du secteur artisanal	0

8.6	Doter le projet d'un comité de Suivi	0

8.7	Proposition de chronogramme de la mise en œuvre des recommandations	0

ANNEXES

1.	TDR DE LA MISSION	0

2.	CV DES EVALUATEURS	0

3.	MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL DE LA MISSION	0

4.	DEROULEMENT DE LA MISSION	0

5.	CADRE LOGIQUE	0

6.	LISTE DES PERSONNES RENCONTREES	0

7.	DOCUMENTATION CONSULTEE	0

8.	LISTE DE PRÉSENCES A LA RÉUNION DE RESTITUTION	0

9.	PRÉSENTATION DU RESEDA	0

10.	REQUETES PRESENTEES AU PROJET	0

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Nombre de requêtes

Tableau 2 : Secteur technologique des requêtes

Tableau 3 : Nombre de requêtes

Tableau 4 : Coût moyen par requête (En FCFA)

Tableau 5 Dépenses de l'activité promotion par ligne budgétaire

Tableau 6 Taux d'exécution financière du DP1

Tableau 7 : Taux d'exécution financière du DP2

Tableau 8 : les résultats du suivi-évaluation

Tableau 9 : Localisation des requêtes

Tableau 10 : Distribution géographique des activités

Tableau 11 Type de requérants selon les domaines des requêtes

Tableau 12 Chronogramme des activités à mettre en œuvre

# ACCRONYMES

| AFVP | Association Française Volontaires du Progrès |
| --- | --- |
| APA | Association d’Appui aux Artisans |
| ARES | Actions Rurales Energie Solaire |
| ASAPI | Appui à la Sécurité Alimentaire et à la Petite Irrigation |
| ATR | Atelier Technologies Rurales |
| BAD | Banque Africaine Développement |
| BALD | Bureau d’Appui & de Liaison pour le Développement |
| BIT | Bureau International du Travail |
| BPSI | Bureau de Prestations de Services Informatiques |
| CAAO | Confédération des Artisans d’Afrique Occidentale |
| CCAIA | Chambre de Commerce, d’Agriculture, d’Industrie & d’Artisanat |
| DANI | Développement de l’Artisanat au Niger |
| CUE | Cellule de l’Union Européenne auprès de l’Ordonnateur National |
| CUN | Communauté Urbaine de Niamey |
| DCE | Délégation de la Commission Européenne au Niger |
| DED | Service Allemand de Développement |
| DP | Devis Programme |
| DPA | Direction de la Promotion de l’Artisanat |
| ECAA | Entreprise de Conseil et d’Appui aux Artisans |
| FED | Fonds Européen de Développement |
| FNAN | Fédération Nationale des Artisans du Niger |
| GIE | Groupement d’Intérêt Economique |
| MT/A | Ministère du Tourisme et de l’Artisanat |
| NIGETECH | Programme de formation professionnelle et technique |
| OAFA | Organisation Africaine des Femmes Artisanes |
| ON | Ordonnateur National |
| ONAFOP | Office National de la Formation Professionnelle |
| PAC-REP | Programme d’Appui Conseil à la Réduction de la Pauvreté |
| PNDA | Politique Nationale de Développement de l’Artisanat (loi cadre) |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le Développement |
| PROFORMAR | Programme de Formation Modulaire en Faveur de l’Artisanat Rural |
| RESEDA | Réseau d’Entreprises pour le Développement de l’Artisanat |
| SAFEM | Salon International de l’Artisanat pour la Femme |
| SYRENE | Projet Systèmes Ruraux & Micro Entreprises d’Artisanat |

# RÉSUMÉ

1.	Le projet SYRENE est un programme de développement financé par le 8ème FED. Il résulte de la convention de financement N° 8 ACP NIR 056 signé entre la République du Niger et le Fonds Européen de Développement pour un montant de 1 964 000 € pour période de 36 mois

L’Objectif global du projet est de contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté par le renforcement de l’amont et de l’aval de la production agropastorale.

L’Objectif spécifique du projet est de renforcer et développer la structuration et l’organisation des micro-entreprises artisanales utilitaires et performantes.

2.	Le Projet a reçu 87 demandes d’appui pour faire des « étude, technologie et démonstration »,   de « l’intermédiation de la communication et de l’information » et pour faire de  «  l’appui à l’administration de tutelle ».

- Le Projet a accordé 64 requêtes qu’il a réalisées ou qu’il est train de réaliser.

- Presque 60% de ces demandes accordées sont du type « étude, technologie et démonstration » cela met l’accent sur la singularité du projet : il produit majoritairement de l’innovation technologique.

- Le coût moyen d’une requête s’élève à 2 millions de FCFA

- Les requêtes proviennent pour 46 % de  la Communauté Urbaine de Niamey.

- Les associations avec un quart des demandes, sont le groupe le plus important de requérants, suivi par SYRENE et le RESEDA. Il faut souligner la quasi absence de demandes émanant des projets (2%) ou des centre de recherche (3%).

3.	Le Projet SYRENE a utilisé 50% du budget du DP1. Pour le DP2, au 30 septembre 2005, les dépenses engagées représentaient 36% du budget prévu.

4.	Conclusions

4.1.	Les innovations produites par SYRENE sont reconnues comme fiables et robustes. Elles donnent une image de compétence technologique au projet.

Les micro-entreprises travaillant avec le projet ont accumulé au cours du temps une compétence pour reproduire ou adapter des technologies.

4.2.	Sur le marché, les produits provenant de la technologie de SYRENE ont un coût qui n’est pas accessible en l’absence de système d’épargne-crédit adapté qui permette de pallier au déficit de liquidités et à la faiblesse du pouvoir d’achat.

Pour les artisans, les appels d’offre ne permettent pas toujours aux micro-entreprises artisanales d’avoir accès aux marchés.

L’existence de nombreux projets ou programmes finançant des équipements ruraux en matière de transformation, conservation des produits agricoles ou en initiant de nouvelles techniques d’irrigation sont des possibles façons de desserrer les deux contraintes relevées plus haut.

La décentralisation ouvre également, des occasions de marché en équipements légers pour des collectivités en phase d’installation.

Ces nouvelles opportunités pour le marché des innovations technologiques permettent d’aborder différemment la question des utilisateurs potentiellement intéressés par les innovations technologiques

Le Projet n’a, semble-t-il, pas mesuré les possibilités ainsi offertes par ces opportunités nouvelles. Cela se traduit dans le peu de requêtes provenant des Projets.

4.3.	Le RESEDA – réseau de micro-entreprises travaillant avec le Projet - n’a pas assumé le rôle prévu dans la Proposition de financement de SYRENE. Cette insuffisance est liée à une surestimation des capacités d’un jeune réseau à entreprendre seul, son développement. Cette insuffisance est liée également à une crise d’identité des structures composantes le réseau.

Le recrutement d’un coordonnateur au début 2005 a été une tentative pour amorcer un redressement. Un certain nombre d’outils de gestion a été proposé. Mais cette expérience n’a résolu, ni la question de la promotion des produits de SYRENE, ni la clarification des objectifs du RESEDA.

4.4.	L’absence de « maillon marketing » dans le projet a significativement réduit la diffusion et la visibilité du portefeuille technologique de SYRENE.

Le Projet n’a pas utilisé de vecteur et le RESEDA n’a pas été capable de mettre en œuvre une stratégie de marketing pour la promotion des productions technologiques.

4.5.	Les outils de communication qui ont été développés par le Projet sont devenus inaudibles, car ils ont été développés sans aucun cadre stratégique.

Cela a entraîné une quasi absence de demande des projets consommateurs de technologies appropriées. La collaboration avec ceux financés par le FED ne s’est notamment pas faite.

4.6.	Le Comité de Pilotage pour la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement de l’Artisanat est une structure qui joue un rôle d’information des intervenants dans celui-ci. Ce Comité n'a pas joué de rôle dans le pilotage du Projet, il n’a tranché aucun choix devant lequel s’est trouvé le Projet.

4.7.	Le BIT n’a pas répondu aux demandes du Projet en appui technique sur des thèmes pointus. Les quatre missions d’appui de courte durée, n’ont pas été utilisées, malgré les demandes de la direction du Projet.

4.8.	Le projet SYRENE veut être l’interface entre les micro-entreprises d’artisanat rural et les demandeurs potentiels en contribuant d’un côté, à la structuration et à la formalisation des premiers et au développement et à l’amélioration technologique de leurs produits et, de l’autre côté, en faisant connaître aux demandeurs potentiels leurs produits et les technologies offertes.

Ce positionnement du Projet renvoie à une situation marquée par le manque d’innovation technologique, l’absence d’un environnement incitatif au secteur artisanal, la faible représentation de celui-ci et un cloisonnement des interventions de développement.

Sans une approche volontaire permettant de mettre en contact les produits issus de l’innovation technologique avec les demandes, sans un soutien à la structuration du ce secteur de micro-entreprises, il n’y aura aucune avancée. Pour s’engager dans cette stratégie, le Projet avait prévue de s’appuyer sur le RESEDA. Mais il a surestimé les capacités de ce réseau, cela a réduit les avancées du Projet.

5.	RECOMMANDATIONS

5.1.	Un choix stratégique commande l’orientation de ces propositions. Deux options sont possibles :

- Considérer que le Projet a échoué dans la diffusion massive de ses innovations technologiques et donc qu’il faut se replier sur les acquis technologiques et contribuer à la seule formalisation de ses innovations.

- Considérer qu’il est encore possible vu l’opportunité des besoins de la société nigérienne dans cette période, pour doper les activités qui sont les points faibles du Projet. Dans ce choix, deux façons de faire sont possibles :

- Se contenter du temps qui reste au Projet pour mettre en œuvre ce redressement. Une analyse rapide du temps restant fait apparaître que celui-ci est pratiquement réduit dans le meilleur des cas à 9 mois.

- Considérer que pour se donner toutes les chances de réussite, il est nécessaire de proposer un avenant permettant un prolongement du projet (DP4) d'une durée de 6 mois.

La mission inscrit ses propositions dans cette seconde perspective.

5.2.	Les innovations technologiques engagées doivent être poursuivies. L’effort devrait être poursuivi particulièrement, dans le secteur de la transformation alimentaire.

La formalisation des innovations technologiques déjà mises au point, devrait faire l’objet d’une édition de vulgarisation.

5.3.	La mise en place d’une exposition sur site est un nouvel instrument de communication. Mais sans qu’une stratégie de communication ne soit définie, le Projet risque de reproduire les erreurs de la phase précédente : être inaudible. Pour éviter cela, une mission prise sur le contingent des missions du BIT, devrait définir le contenu de cette stratégie.

5.4.	Il manque un maillon entre la production d’innovation technologique et les cibles du projet notamment les micro-entreprises rurales capables de fournir aux producteurs les équipements nécessaires à leurs activités. Le Projet doit créer un dispositif intégrant notamment l’action d’un spécialiste du marketing au centre d’expérimentation en action et aux sites décentralisés d’expositions prévues.

La mission propose que soit recruté dans un premier temps par SYRENE pour 3 mois renouvelable une fois, un spécialiste du marketing. Celui-ci aura un cahier des charges centré sur la promotion des innovations technologiques de SYRENE.

Dans le même temps SYRENE engage les micro-entreprises avec qui il travaille à fonder à court terme un Groupement d’Intérêt Economique (GIE). Le but de ce GIE est de promouvoir les innovations technologiques de SYRENE. Celui-ci doit être constitué dans les six mois. Le spécialiste du marketing devient salarié du GIE. Le Projet continuera à prendre en charge ce poste (ou une partie) pour le temps restant.

Il doit y avoir une synergie entre la mise en place de la stratégie de communication et la création de ce dispositif.

5.5.	Il faut aider le RESEDA à affiner les outils de gestion du réseau pour suivre les marchés, formaliser les procédures et avoir une capacité de suivi des activités.

De la même façon, il faut aider le RESEDA à améliorer sa capacité de fonctionnement en tant que structure fédératrice de micro-entreprises.

Pour ce faire, une consultation du BIT devrait être engagée. Elle devra évaluer les outils existants, et aider un coordinateur à mettre en œuvre ceux-ci. Un coordonnateur devrait être engagé par le RESEDA pour un période de 3 mois renouvelable une fois.

5.6.	La connaissance des métiers de l’artisanat a été définie par la loi cadre du secteur. L’évolution de ceux-ci quantitativement n’est pas connue. Il faut engager une activité qui permette d’avoir une vision opérationnelle. Celle-ci devrait être basée sur la connaissance de l’évolution des secteurs d’activité et de l’évolution des métiers de l’artisanat utilitaire.

Cette connaissance est à considérer parmi l’ensemble des argumentaires à construire pour que le secteur des micro-entreprises artisanales puisse être reconnu à son juste poids dans le pays.

Pour réaliser cette connaissance, en accord avec la DPA et avec l’appui de la FNAN et de la CCAIA, une mission du BIT devrait être organisée pour donner les axes de connaissances nécessaires.

5.7.	Les réorientations du Projet sur les objectifs que propose la mission d’évaluation nécessitent qu'il y ait une instance qui suive ses activités. Il est nécessaire de créer un Comité de Suivi des Activités dont le rôle serait de valider la proposition de DP3 et éventuelle du DP supplémentaire, valider la programmation des activités et suivre la mise en œuvre des activités programmées.

Celui-ci pourrait être composé d’un membre de la DCE, d’un membre de la CUE, d’un membre de la DPA, du CTP de SYRENE et d’un représentant du RESEDA

# 1.	INTRODUCTION

## 1.1	Description du Projet

Le projet SYRENE est un programme de développement financé par le 8ème FED. Il résulte de la convention de financement N° 8 ACP NIR 056 signé entre la République du Niger et le Fonds Européen de Développement pour un montant de 1 964 000 € pour période de 36 mois.

L’assistant technique est arrivé le 14 novembre 2003, la date limite d’achèvement du Projet est fixé au 30/10/2006.

L’Objectif global du projet est de contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté par le renforcement de l’amont et de l’aval de la production agropastorale.

L’Objectif spécifique du projet est de renforcer et développer la structuration et l’organisation des micro-entreprises artisanales utilitaires et performantes.

Trois résultats sont attendus de la réalisation du projet :

- Des micro-entreprises artisanales sont aptes à fournir aux producteurs les équipements, éventuellement innovants, nécessaires à leurs activités.

- Des structures privées, éventuellement organisées en réseau afin de bénéficier de synergies, peuvent apporter un appui en matière de formation, d’information et d’introduction de nouvelles technologies auprès des populations rurales et périurbaines.

- Les partenaires et plus particulièrement les projets de développement et les services de l’administration nigérienne utilisent les structures de la micro entreprise d’artisanat utilitaire pour l’exécution de leurs activités en considérant la micro entreprise comme un fournisseur potentiel de biens et d’équipements aux projets et programmes de développement.

## 1.2	Présentation synthétique des activités de SYRENE

Les activités du projet SYRENE se sont concrétisées à travers la réalisation de requêtes. C’est à dire de demandes d’intervention. Le cadre logique identifie trois domaines d’interventions :

- les études, les technologiques et les démonstrations,

- l’intermédiation, la communication et information,

- l’appui à l’administration de tutelle.

Tableau 1 : Nombre de requêtes

| DOMAINE D’INTERVENTION | NOMBRE DE REQUETES | REQUETES ACCORDEES | REQUETES EN INSTRUCTION |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉTUDE, TECHNOLOGIES & DÉMONSTRATION | 56 | 37 | 8 |
| INTERMÉDIATION, COMMUNICATION & INFORMATION | 23 | 21 | 0 |
| APPUI A L'ADMINISTRATION DE TUTELLE | 8 | 6 | 0 |
| TOTAL | 87 | 64 | 8 |

Le projet a enregistré 87 requêtes enregistrées, 64 ont été exécutés ou sont en cours d’exécution.

Tableau 2 : Secteur technologique des requêtes

| SECTEURS | TOTAL |
| --- | --- |
|  | NOMBRE | % |
| Irrigation agricole | 3 | 8 |
| Exhaure pastorale | 3 | 8 |
| Transformation /conservation des produits agricoles | 5 | 13 |
| Exhaure domestique | 2 | 11 |
| Transport | 7 | 19 |
| Transfert de technologie | 2 | 5 |
| Tests nutritifs | 1 | 3 |
| Valorisation sachets Plastiques | 3 | 8 |
| Hygiène | 1 | 3 |
| Froid domestique | 1 | 3 |
| Tressage de gabions | 3 | 8 |
| TV solaire & rurale | 4 | 11 |
| TOTAL | 37 | 100 |

La majorité des requêtes est consacrée à l’innovation technologique. Les secteurs technologiques les plus importants sont le transport et la transformation des produits agricoles.

Ces requêtes ont engagé des dépenses pour un montant de 131 908 684 F CFA.

Le Projet SYRENE a utilisé 50% du budget du DP1.

Pour le DP2, au 30 septembre 2005, les dépenses engagées représentaient 36% du budget prévu.

## 1.3	Les objectifs de l’évaluation

Les Termes de Référence fixent comme objectif à cette mission à mi parcours :

Au niveau du projet et de sa mise en œuvre :

- évaluer la pertinence du projet au regard des activités réalisées à l’échelle nationale, par rapport aux groupes cibles (les micro entreprises d’artisanat utilitaire ; le RESEDA ; les producteurs ruraux ; certains groupes vulnérables travaillant dans le domaine de l’artisanat ; les projets de développement rural et local et d’appui au secteur de l’artisanat financés par le FED et/ou autres partenaires) ;

- évaluer la performance en terme d’efficacité du point de vue des groupes cibles ;

- évaluer l’efficience en terme de ressources financières, matérielles, et humaines aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Cette analyse concernera également la méthode d’intervention, l’organisation, la gestion et le suivi du Projet ;

- évaluer l’impact du Projet sur les groupes cibles ;

- évaluer la durabilité de l’initiative par rapport aux groupes cibles, en prenant en compte particulièrement les micro entreprises artisanales rurales et le RESEDA ;

- évaluer la performance du projet en termes de réalisations de partenariats et de collaborations avec les autres projets financés par le FED et par les autres partenaires (y inclus les aspects de « communication » envers ces acteurs) ;

- vérifier l’état d’avancement du Projet par rapport aux résultats envisagés et sur la base des indicateurs formulés par le cadre logique du Projet ;

- apprécier l’avancement de l’exécution des activités relatives au plan de travail opérationnel du projet ;

- analyser les conditions spéciales et vérifier si les mesures d’accompagnement adéquates ont été prises ;

- identifier les problèmes rencontrés et proposer, si nécessaire, aux décideurs en matière d’exécution et de gestion du Projet : des actions correctrices, le recentrage d’activités, le redéploiement des ressources ou d’autres mesures appropriées ;

- évaluer les conditions pour parvenir à la fin du Projet à consolider la structuration et l’organisation des micro-entreprises artisanales utilitaires et performantes.

Au niveau de l’assistance technique :

- évaluer les performances et la qualité des assistants techniques à long et à court terme ;

- évaluer la performance du Bureau International du Travail (BIT) dans la gestion administrative du contrat d’Assistance technique à long et à court terme ;

- évaluer la prise en compte, en vue de la complémentarité, d’autres initiatives et programmes similaires dans le domaine du développement rural et local et d’appui au secteur de l’artisanat.

Au niveau du comité d’orientation :

- évaluer le fonctionnement et la performance du comité d’orientation.

# 2.	PERTINENCE

## 2.1	Contexte général

Au Niger, l’amélioration quantitative et qualitative de la production agropastorale est une des priorités nationales de la stratégie de réduction de la pauvreté que s’est donnée le Gouvernement. Compte tenu des incertitudes climatiques et de la fragilité de l’écosystème, les efforts de développement dans ce secteur se sont souvent orientés vers les infrastructures et les cultures irriguées.

Le développement rural et la sécurité alimentaire constituent ainsi un secteur de concentration du 8e et du 9e FED qui soutient notamment cette stratégie à travers plusieurs projets de grande envergure.

Le présent Projet constitue un volet important des actions envisagées au titre des « Expérimentations de nouvelles démarches » dans le secteur du développement rural inscrit dans la Stratégie de Coopération Pays du 9e FED. Il vient compléter et renforcer l’appui au secteur en agissant en amont et en aval de la production agropastorale.

Le développement et la lutte contre la pauvreté au Niger doit non seulement reposer sur la production agropastorale, mais aussi sur la petite entité privée, composée d’un tissu artisanal en amont et en aval de la production agricole ayant un fort potentiel pour accroître le revenu des populations et générer des emplois. Sans micro-entreprises capables de fabriquer, de réparer l’équipement agricole, sans structures de transformation et de commercialisation de la production, toute augmentation de la production sera confrontée à un goulot d’étranglement.

Le secteur artisanal représente un potentiel de lutte contre la pauvreté, car il demande relativement peu de moyens, touche aussi bien les milieux urbains que les populations rurales et intègre largement les femmes.

## 2.2.	Contexte spécifique

Le Niger s’est doté en 1992 d’une loi cadre sur la Politique Nationale de Développement de l’Artisanat (PNDA). Celle-ci définit les actions à mettre en place pour la promotion de ce secteur.

Si dans le passé de nombreux partenaires au développement appuyaient ce secteur, il n’en et plus de même aujourd’hui. Les projets qui interviennent en appui à l’artisanat sont peu nombreux.

Dans le domaine de l’artisanat d’art, il y a le projet Développement de l’Artisanat au Niger (DANI).

Celui-ci a pour objectif spécifique d’appuyer l’organisation et la production artisanale dans des centres coopératifs qu’il a initié. Les appuis du programme s’opèrent à travers 13 coopératives d’artisans réparties dans le pays et comptant 3.000 membres. DANI est financé par le Luxembourg et exécuté par LUX-DEVLOPMENT sous la tutelle du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (MT/A).

Le projet NIGETECH, nouvelle formule, a démarré en 2005 pour une durée de 3 ans. Il est devenu un prestataire de service qui cherche à améliorer l’offre de formation professionnelle au niveau national. NIGETECH a des antennes sur la totalité des chefs-lieux d’arrondissements. Le projet NIGETECH est financé par le FED.

L’Office National de Formation Professionnelle (ONAFOP) est un mécanisme d’appui financier à la formation du secteur privé. Il finalise des activités de formation professionnelle à travers les fonds du FED.

L’évolution du dispositif de réalisation et de financement de la formation professionnelle a justifié l’abandon dans la formulation du projet SYRENE des activités de formation qui étaient pratiquées lors des projets l’ayant précédé (PROFORMAR 2).

Les initiatives de développement des systèmes d’irrigation ou de conservation ou transformation des produits agricoles sont des créneaux importants pour des technologies appropriées. L’existence de nombreux projets ou programmes finançant à travers des microsubventions, des microprojets ou des microréalisations des équipements ruraux en matière de transformation, de conservation des produits agricoles ou en initiant de nouvelles techniques d’irrigation sont des supports possibles de ce marché .

Parmi les interventions, il convient de citer les programmes financés par le FED : le Programme d’Appui à la sécurité Alimentaire par la petite Irrigation (ASAPI), le Programme d’appui à la filière Riz (PAFRIZ) et le Programme de Coopération Décentralisée 2 (PCD2).

D’autres bailleurs de fonds financent également des projets de développement dans le secteur du développement rural et de la sécurité alimentaire, tel par exemple le Programme Spécial pour la sécurité Alimentaire (FAO), le Projet de Développement Rural Intégré de Dosso (LUX-DEVELOPEMENT), le Programme d’Irrigation Privée 2 (Banque Mondiale) et d’autres nombreux petits projets initiés par d’autres partenaires.

Le secteur artisan malgré le poids qu’il a dans l’emploi national et dans la satisfaction de besoins domestiques a du mal à être reconnu comme une force économique ou comme un interlocuteur de plein droit.

Deux éléments contribuent à cela :

- Les micro-entreprises nigériennes ne peuvent participer aux gros marchés d’artisanat utilitaire régis par des appels d’offre. Leur capacité est limitée par une insuffisance de garantie financière et de fiabilité.

- la faible capacité d’organisation du secteur. La Fédération Nationale des Artisans du Niger représente certes une avancée dans la représentation du milieu, mais sa capacité d’intervention est encore très limitée.

Le REDESA, réseau d’entreprises avec lequel travaille SYRENE est très petit, et manifeste une crise de croissance qui réduit ses capacités.

La recherche en technologie appliquée est très faible au Niger. Les structures étatiques (Institut National de la recherche Agronomique au Niger) n’ont que peu de moyens ou un peu de programmes orientés vers les technologies agricoles. Les centres d’expérimentation que constituaient les 4 ateliers dépendant du Ministère ayant en charge l’agriculture, ont aujourd’hui un statut d’entreprise qui leur permet peu de faire de la recherche technologique appliquée.

## 2.3.	Identification des groupes cibles

Les groupes cibles de ce projet sont multiples :

- les micro-entreprises membres du RESEDA

- la Fédération Nationale des Artisans du Niger (FNAN).

- les micro-entreprises artisanales

- les populations urbaines et rurales

- les projets et programmes de développement notamment ceux financés par le FED.

Les niveaux d’implication de ces groupes cibles est différent :

- Les micro-entreprises membres du RESEDA

Elles sont impliquées directement dans la plupart des innovations technologiques. Elles participent à la mise au point des techniques nouvelles dans leur domaine respectif. Elles devaient avoir un rôle dans la diffusion de ces technologies et profitaient de ces innovations pour s’ouvrir des marchés.

Le RESEDA est un réseau né en 2001. Il regroupe 9 micro-entreprises aux statuts différents (ONG, Sarl, association). Dans la conception du projet, ce réseau est appelé à prendre une partie des activités qui étaient antérieurement dévolues au projet PROFORMAR : diffuser les innovations technologiques mise au point par SYRENE. Et s’appuyer sur cette diffusion pour accroire les capacités entreprenariales et engager dans le mouvement d’autres micro-entreprises.

La capacité actuelle du RESEDA est limitée. Chaque entreprise gère ses activités. Il n’y a aucun personnel permanent. Le temps passé à s’occuper du RESEDA est réduit. En conséquence, le développement des activités du réseau étant restreint, son utilité pour l’exercice prévue n’est plus apparente à ces membres. Pour réduire ce travers, il a été décidé début 2005, d’engager pour 6 mois un salarié chargé de prendre en main la gestion des affaires.

Celui-ci a fait un certain nombre de propositions pour améliorer la gestion (fiche de suivi d’activité, chronogramme d’activité, programmation du travail, …) et de propositions sur le statut du réseau. Il a également fait une tournée de promotion dans toutes les régions du Niger.

Face à ces propositions, le RESEDA n’a pas tranché. Son incapacité à fonctionner en  tant qu’association - il n’y a depuis la création en 2001 qu’une seule Assemblée Générale – est à la fois un symptôme du niveau d’organisation et de l’intérêt qui est porté par les membres du réseau à celui-ci.

Une dizaine de contrats ont été obtenus par le RESEDA pour diffuser des innovations technologiques auprès de partenaires extérieurs. Ces contrats ne correspondent pas à ce qui était attendu par le projet : une diffusion massive des technologies prodiguées par SYRENE susceptibles de dynamiser ces micro-entreprises et de promouvoir ces technologies.

- La FNAN

Elle bénéficie d’un soutien à travers des actions de promotion et d’appui en formation.

- Les micro-entreprises artisanales

Les innovations technologiques, ne faisant l’objet d’aucune protection, peuvent être fabriquées par toute micro-entreprise qui le souhaite. Toute micro-entreprise peut reproduire les innovations techniques initiées par le projet et s’ouvrir ainsi de nouveaux marchés.

- Les projets et programmes de développement

Ils profitent des innovations technologiques dans la mesure où celles-ci satisfont leurs demandes en technologie spécifique.

- Les populations rurales et urbaines

Elles bénéficient des innovations dans leurs activités de transport, de transformation ou de conservation des produits agricoles. Elles bénéficient d’une énergie moins chère et peu destructrice des ressources fossiles.

- La DPA

Elle bénéfice d’un appui lui permettant de jouer son rôle dans l’animation de la mise en œuvre de la loi sur le développement du secteur de l’artisanat.

## 2.4	Consultations & conception

Le projet SYRENE s’appuie fortement sur les acquis et sur l’expérience de PROFORMAR 2.  Cette expérience est importante. Mais elle est peu transcrite. Elle est portée par les personnes qui ont travaillé dans ces projets.

Les activités du Comité de pilotage de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement de l’Artisanat ont servi d’instrument de réflexion sur les activités du secteur. Il s’est constitué au delà de ce comité un lieu où l’évolution du secteur était appréhendé. Certes de manière très générale, mais qui permet d’être informés sur les nouveautés.

## 2.5	Pertinence du projet

Le projet SYRENE veut être l’interface entre les micro-entreprises d’artisanat rural et les demandeurs potentiels en contribuant d’un côté à la structuration et à la formalisation des premiers (les rendant ainsi aptes à participer à des appels d’offres) et au développement et à l’amélioration technologique de leurs produits et, de l’autre côté en faisant connaître au maximum aux demandeurs potentiels leurs produits et les technologies offertes.

Ce positionnement du projet est tout a fait pertinent. Il renvoie à une situation marquée par le manque d’innovation technologique, l’absence d’un environnement incitatif au secteur artisanal, la faible représentation de celui-ci et un cloisonnement des interventions de développement.

Sans une approche volontaire permettant de mettre en contact les produits issus de l’innovation technologique avec les demandes, sans un soutien à la structuration du ce secteur de micro-entreprises, il n’y aurait aucune avancée.

Pour s’engager dans cette stratégie, la formulation du Projet avait prévue de s’appuyer sur le RESEDA. Cette conception partait d’une vision correcte de l’objectif, mais pas d’un état réel du RESEDA. Cette surestimation des capacités de ce réseau a réduit les avancées du Projet.

# 3.	EFFICIENCE

## 3.1	Réalisations

Le projet fonctionne à partir de demandes d’intervention, les requêtes, qui sont présentées par des tiers.

Tableau 3 : Nombre de requêtes

| DOMAINE D’INTERVENTION | NOMBRE DE REQUETES | REQUETES ACCORDEES | % | REQUETES EN INSTRUCTION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÉTUDE, TECHNOLOGIES & DÉMONSTRATION | 56 | 37 | 58% | 8 |
| INTERMÉDIATION, COMMUNICATION & INFORMATION | 23 | 21 | 33% | 0 |
| APPUI A L'ADMINISTRATION DE TUTELLE | 8 | 6 | 9% | 0 |
| TOTAL | 87 | 64 | 100% | 8 |

Le projet a reçu 87 requêtes. Il a accordé 64 requêtes qu’il a réalisées ou qu’il est train de réaliser.

Presque 60% des requêtes accordées sont du domaine « étude, technologie et démonstration ». Elles traduisent l’orientation du projet : c’est un projet qui produit majoritairement de l’innovation technologique.

La non retenue de 23 requêtes (soit 26%) s’explique par :

- à des choix qui ne correspondent pas aux objectifs prévus (demandes d’expérimentation technologique alors que l’expérimentation l’a été plusieurs fois),

- à des requêtes qui proviennent de requérants qui ne peuvent l’être

- à des requérants qui n‘ont pas fait suite à leur demande à la faveur d’un complément d’information.

- à des demandes formulées trop tardivement au regard de l’objectif (demande émanant du domaine « appui à l’administration de tutelle ».

## 3.2	Contributions et coût

Il est intéressant d’observer le coût moyen des requêtes réalisées.

Tableau 4 : Coût moyen par requête (En FCFA)

| DOMAINE D’INTERVENTION | COÛT DES REQUETES | NOMBRE DE REQUETES | COÛT MOYEN PAR REQUÊTE |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉTUDE, TECHNOLOGIES & DÉMONSTRATION | 63 846 097 | 37 | 1 725 570 |
| INTERMÉDIATION, COMMUNICATION & INFORMATION | 53 461 852 | 21 | 2 545 802 |
| APPUI A L'ADMINISTRATION DE TUTELLE | 14 600 735 | 6 | 2 433 456 |
| TOTAL | 131 908 684 | 64 | 2 061 073 |

Le coût moyen d’une requête s’élève à un peu plus de 2 millions de FCFA. Il varie selon leur domaine. Les requêtes ayant trait au domaine « intermédiation, communication et information » sont les plus chères. Le coût important de quelques-unes d’entre elles, notamment, celle ayant trait au le projet NIGETECH alourdit le coût moyen.

S’il est difficile de décomposer les domaines de requêtes en sous rubrique pour les domaines « études, technologie et démonstration » et pour « appui à l’administration de tutelle », par contre, il est aisé de le faire pour le domaine « intermédiation, communication et information ».

Tableau 5 Dépenses de l'activité promotion par ligne budgétaire

| INTERMÉDIATION, COMMUNICATION & INFORMATION | COÛT |
| --- | --- |
|  | EN FCFA | % |
| Manifestations publiques & visibilité SYRENE | 12 048 500 | 23% |
| Foires & publicité | 7 395 911 | 14% |
| Festival de l'Aïr & SAFEM | 21 304 080 | 40% |
| Appui RESEDA | 12 238 361 | 23% |
| TOTAL | 53 461 852 | 100% |

Les principaux postes de dépenses proviennent des SAFEM et festival de l’Aïr (40%). Le soutien au RESEDA n’occupe qu’une petite partie des dépenses (23%).

## 3.3	Moyens financiers

Le projet a fonctionnait à partir de deux Devis Programmes (DP) :

- le DP 1 a couvert les dépenses de l’année 2004.

- le DP 2 couvre les dépenses de l’année 2005.

Tableau 6 Taux d'exécution financière du DP1

| LIGNE BUDGÉTAIRE | MONTANT DU DP | DEPENSES | TAUX D'EXÉCUTION |
| --- | --- | --- | --- |
| AT long et court terme + équipements (véhicules) - (mis à la disposition du BIT) | PM |  |  |
| ACTIVITES | 178 000 000 | 87 999 014 | 49% |
| ÉTUDE TECHNOLOGIES ET DEMONSTRATIONS | 100 000 000 | 52 596 452 | 53% |
| Démonstrations auprès de projets et autres requérants | 55 000 000 | 45 550 158 | 83% |
| Etudes technologies à la demande | 45 000 000 | 7 046 294 | 16% |
| INTERMÉDIATION COMMUNICATION INFORMATION | 68 000 000 | 27 828 222 | 41% |
| Manifestations publiques et visibilité SYRENE | 10 000 000 | 7 656 488 | 77% |
| Foires, dépliants, site Web, calendriers, films, banques de données | 27 000 000 | 8 964 734 | 33% |
| Festival de l'Aïr | 6 000 000 | 6 000 000 | 100% |
| Appui à la croissance du RESEDA | 25 000 000 | 5 207 000 | 21% |
| APPUI A L'ADMINISTRATION DE TUTELLE | 10 000 000 | 7 574 340 | 76% |
| Appui à l'administration de tutelle | 10 000 000 | 7 574 340 | 76% |
| FONCTIONNEMENT | 53 200 000 | 40 163 493 | 75% |
| Entretien et fonctionnement véhicules | 9 000 000 | 3 723 081 | 41% |
| Communications (y compris une liaison Web permanente) | 9 600 000 | 5 372 224 | 56% |
| Loyers et charges | 3 000 000 | 2 270 504 | 76% |
| Missions | 5 000 000 | 96 200 | 2% |
| Fourniture de bureau | 3 000 000 | 2 448 376 | 82% |
| Carburants et Lubrifiants | 3 600 000 | 1 944 100 | 54% |
| Achat matériel informatique et de bureau | 20 000 000 | 13 893 623 | 69% |
| Salaires | 10 690 000 | 10 415 385 | 97% |
| Chauffeur | 1 170 000 | 971 385 | 83% |
| Gardiens | 676 000 | 600 000 | 89% |
| Comptabilité/gestion/suivi du bureau (BPSI) | 8 844 000 | 8 844 000 | 100% |
| EVALUATIONS |  |  |  |
| AUDIT |  |  |  |
| TOTAL | 241 890 000 | 128 162 507 | 53% |
| IMPREVUS | 12 094 000 |  | 0% |
| TOTAL | 253 984 000 | 128 162 507 | 50% |

Le Projet SYRENE a utilisé 50% du budget du DP1.

Un retard dans le versement du réapprovisionnement a bloqué un certain nombre d'activités programmées par insuffisance de provision du projet. Sans cet incident, on peut estimer que les dépenses se seraient élevées à 60% du budget prévu.

Il faut souligner le faible taux d'exécution des lignes budgétaires consacrées aux "études technologiques à la demande" (16%) et à « l'appui à la croissance du RESEDA » (21%).

Tableau 7 Taux d'exécution financière du DP2

| LIGNE BUDGÉTAIRE | MONTANT DU DP | DEPENSES | TAUX D'EXÉCUTION |
| --- | --- | --- | --- |
| AT long et court terme + équipements (véhicules) - (mis à la disposition du BIT) | PM |  |  |
| ACTIVITES | 207 000 000 | 70 506 320 | 34% |
| ÉTUDE TECHNOLOGIES ET DEMONSTRATIONS | 100 000 000 | 33 261 11 | 33% |
| Démonstrations auprès de projets et autres requérants | 55 000 000 | 26 235 449 | 48% |
| Etudes technologies à la demande | 45 000 000 | 7 025 668 | 16% |
| INTERMÉDIATION COMMUNICATION INFORMATION | 97 000 000 | 32 885 295 | 34% |
| Manifestations publiques et visibilité SYRENE | 10 000 000 | 47 500 | 0% |
| Foires, dépliants, site Web, calendriers, films, banques de données | 27 000 000 | 9 836 819 | 36% |
| Festival de l'Aïr et préparation SAFEM 2005 | 15 000 000 |  | 0% |
| Appui à la croissance du RESEDA et expositions | 45 000 000 | 23 000 976 | 51% |
| APPUI A L'ADMINISTRATION DE TUTELLE | 10 000 000 | 4 539 908 | 45% |
| Appui à l'administration de tutelle | 10 000 000 |  | 0% |
| FONCTIONNEMENT | 32 600 000 | 22 467 524 | 69% |
| Entretien et fonctionnement véhicules | 6 500 000 | 2 950 219 | 45% |
| Communications (y compris une liaison Web permanente) | 9 600 000 | 3 393 288 | 35% |
| Loyers et charges | 3 500 000 | 1 996 740 | 57% |
| Missions | 2 500 000 | 1 327 802 | 53% |
| Fourniture de bureau | 4 000 000 | 1 799 907 | 45% |
| Carburants et Lubrifiants | 5 000 000 | 2 953 500 | 59% |
| Achat matériel informatique et de bureau | 1 500 000 | 700 600 | 47% |
| Salaires | 10 664 000 | 7 345 468 | 69% |
| Chauffeur | 1 170 000 | 879 368 | 75% |
| Gardiens | 650 000 | 500 000 | 77% |
| Comptabilité/gestion/suivi du bureau (BPSI) | 8 844 000 | 5 966 100 | 67% |
| EVALUATIONS |  |  |  |
| AUDIT |  |  |  |
| TOTAL | 250 264 000 | 92 973 844 | 37% |
| IMPREVUS | 12 094 000 | 2 474 068 | 20% |
| TOTAL | 262 358 000 | 95 447 912 | 36% |

Pour le DP2, au 30 septembre 2005, les dépenses engagées représentaient 36% du budget prévu.

Une prévision des dépenses pour le dernier trimestre du DP2, laisse penser que le taux final d'exécution du DP2 sera de l'ordre de 63%.

Il faut souligner le faible taux d'exécution de la ligne budgétaire consacrée aux "études technologiques à la demande" (16%).

## 3.4	Organisation et fonctionnement

- Organisation & gestion du projet

La gestion du Projet repose sur un assistance technique permanent employé pendant la durée du projet, confiée au BIT et localisée à Niamey. Il bénéficie d’un personnel d’appui (un chauffeur et un gardien).

L’assistance technique assure les tâches de coordination, d’appui à l'innovation technologique et la concertation avec le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (MT/A) et les autres opérateurs travaillant sur le secteur artisanal.

Le BIT appuie le projet par des missions courtes pour une durée de 4 mois.

Un contrat de louage de services est passé avec le BPSI pour la gestion globale du projet.

Sur 14 dossiers de requêtes analysées, le temps de gestion des dossiers de requêtes qui sont soumis à l'avis de la CUE/DCE est de l'ordre moyen de 13 jours.

- Pilotage du projet

La DTA ne fait pas mention d’un quelconque comité de pilotage. Le document demande la mise en place d’une cellule technique d’accompagnement et de suivi.

On s’aperçoit que dans la pratique, le Comité de Pilotage pour la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement de l’Artisanat a été assimilé à cette Cellule. Ce Comité est une coordination qui joue un rôle d’information et d’orientation des intervenants dans le secteur de l’artisanat, comme cela existe dans d’autres secteurs. De part sa composition – une cinquantaine de personnes – et leur degré d’implication dans cette structure, ce Comité n’a pu jouer le rôle du comité de pilotage du projet.

De manière informelle des rencontres entre l’Assistant Technique, le DPA, les chargés de programme de la CUE et de la DCE ont négocié pour rendre les arbitrages notamment au moment de la présentation des deux DP. C’est cette structure informelle qui dans la réalité oriente les activités du projet et qui a fonctionné comme une cellule de pilotage.

## 3.5	Méthode d’intervention

SYRENE a repris l’essentiel de l’approche qui avait été celle des projets PROFORMAR qui l’ont précédé.

La méthode de travail est basée sur les principes suivants :

- Exécution de nombreuses opérations sous forme de sous-traitance à des micro-entreprises.

- Financement des actions en liaison avec leur exécution.

- Non-programmationn initiale, ce qui implique la définition des activités en cours d'exécution avec les bénéficiaires, professionnalité des intervenants, capacité d'adaptation et pragmatisme et responsabilité accrue des partenaires.

La méthode d'intervention, fondée sur une stratégie de réponse à la demande, comporte une participation directe et effective des artisans ou communautés concernées sous la forme d'une part, d'une participation matérielle aux actions engagées, d'autre part d'une participation à la mise au point de l'action dans le cadre de discussions avant et pendant l'action. Le fait d'exprimer une demande et de s'impliquer directement dans l'action traduit les motivations des bénéficiaires, C’est une condition indispensable à l'intervention de SYRENE.

Les procédures d’exécution de cette méthode font apparaître deux problèmes qui affectent le fonctionnement du projet :

- Les dossiers de demande d’intervention sont souvent très peu explicites. Ils sont la formulation d’une demande relativement peu élaborée. Ces requêtes ne sont pas des sous-projets, mais la transcription de demandes brutes. La sélection se fait sur des critères qui sont non formulés. Il n’existe pas de grille qui permette d’évaluer la demande et de la classer.

- Le mécanisme de sélection fonctionne de la manière suivante. Les requêtes sont reçues par le RESEDA. Au sein de RESEDA, 2 personnes et le coordonnateur, lorsque le poste était pourvu, sont chargés d’émettre un avis. Cet avis est transmis à l’Assistant Technique de SYRENE qui donne son avis. S’il n’y a pas d’accord entre SYRENE et le RESEDA, la position de SYRENE est prépondérante. Si le montant prévu dépasse 2500€, la requête est transmise à la CUE/DCE pour approbation.

Cette procédure telle qu’elle vient d’être décrite fonctionne sans qu’il n’y ait un document la spécifiant. Elle repose sur des habitudes de travail et des relations de confiance interpersonnelle. Ce système n’offre pas toute les garanties de transparence dans les choix effectués et ne repose sur aucun document le justifiant.  Il ne permet pas une viabilité au delà des personnes en poste.

SYRENE a mené des actions de communication externe.

Ainsi, septembre 2004 plus de 120 ensembles (cdrom + dépliant + liste des produits disponibles) ont été produits. Une quarantaine ont été directement envoyés à des projets et 51 ont été adressés par le ministère de tutelle aux autres ministères pouvant être intéressés.

Un calendrier publicitaire de l’année 2005 a également été diffusé en grand nombre.

Le site Internet du Projet est de la même façon un vecteur de communication des activités du Projet.

Les éléments qui fondent ces interventions en matière de communication sont commandés par une idée implicite : le fait de connaître SYRENE et le RESEDA va amener les interlocuteurs touchés à prendre contact avec le Projet pour profiter des technologies mises au point.

Cette conception est erronée. Tout action de communication doit s’intégrer dans une stratégie définissant, les messages à faire passer, les population-cibles et les moyens pour faire passer les messages dans les populations visées.

Les actions réalisées ciblant une population particulière – les projets et les institutions – avec un message très général, n’ont pas eu l’effet escompté.

## 3.6	Suivi et évaluation

Le cadre logique du Projet a défini un certain nombre d’indicateurs de suivi.

Le Projet SYRENE a profité de l’appui du Programme d’Appui Conseil à la Réduction de la Pauvreté (PAC-REP) pour mettre en place un système de suivi-évaluation.

Le tableau suivant donne les résultats que le coordonnateur du RESEDA a relevés à partir de la formation à la méthode prodiguée par le PAC - REP.

Tableau 8 les résultats du suivi-évaluation

| Indicateurs résultat 1 | Etat de réalisation |
| --- | --- |
| 100 actions en 3 ans réalisées par des structures privées agrées | Une soixantaine d’actions sont exécutées à la date actuelle. |
| 4 voyages d’étude dans la sous-région | Les 4 sont réalisées. |
| 10 nouvelles technologies proposées à la vulgarisation | L’objectif a été dépassé. |
| Indicateurs résultat 2 |  |
| 10 documents techniques et didactiques publiés et diffusés. | Ici nous sommes loin du compte ! Un film a été fait, quelques petits documents. |
| Les micro-entreprises touchées doublent le nombre d’emplois | Inconnu à ce jour |
| Plus de 1000 visites sur le site internet. | Le résultat est atteint |
| INDICATEUR RÉSULTAT 3 |  |
| Plus de 10 projets et / ou administrations font appel aux services des micro entreprises suivies | L’objectif est atteint. |

Source : coordonnateur de SYRENE

La mission est globalement d’accord avec les résultats présentés dans ce tableau excepté pour l’indicateur du Résultat 3. Le nombre de projets ou d’administration ayant fait appel aux entreprises suivies est largement inférieur à l’objectif prévu, il n’est donc pas atteint.

## 3.7	Contributions des partenaires

- L’Etat

L’Etat a mis à la disposition du RESEDA un terrain de 2820 m². Ce terrain en cours de viabilisation, sera la vitrine du projet. Il présentera les réalisations existantes, notamment à travers des constructions expérimentales et abritera les expérimentations en cours d’exécution.

- Les accords de collaboration

Cinq accords de collaboration ont été signés avec :

- Le projet NIGETECH. L’accord porte sur la fourniture d’une grande panoplie de technologies disponibles pour les exposer au niveau de ses antennes de manière à susciter des demandes pour les formations. L’arrêt momentané du projet NIGETECH a interrompu la réalisation de ce contrat. Le redémarrage du projet en août 2005 va permettre son exécution.

- C’est le seul accord que le projet a passé avec un projet financé par le FED

- l’ONG italienne Africa 70 qui a commandé deux séchoirs pour des dattes.

- le Réseau des Communes Solidaires d’Italie (RECOSOL) pour qui le RESEDA installe des systèmes de pompage solaires.

- La Faculté de Vétérinaire et de Mécanique Agraire de l’Université de Turin, qui développe des tests d’applications du solaire sur le projet d’élevage Azawak. .

- La Faculté de Vétérinaire de l’Université de Milan, avec qui il a été installé à Niamey une unité test pour la transformation de lait à la Coopérative Laitière de Niamey.

L'importance des mobilisations d'institutions italiennes, s'explique par les contacts personnels qu'a développé l'assistant technique, d'origine italienne.

## 3.8	Assistance technique

L’assistance technique fait l'objet d'un accord d'exécution signé le entre le Gouvernement, le BIT et la Commission Européenne, pour une durée de 36 mois.

Le BIT assure l'exécution appropriée du projet par le biais d’un assistant technique permanent pendant la durée du projet et par la réalisation de 4 mois de mission d’appui.

L’assistant technique a été mis à disposition comme prévu. Il est en quelque sorte au sein du projet la mémoire et l’expérience des projets antérieurs pour avoir participer à tous ceux-ci. Son expérience dépasse le cadre de la seule assistance technique du BIT.

A la date de la mission d’évaluation, aucune mission d’appui n’a été effectuée par le BIT.

Une mission de supervision des deux projets (SYRENE et NIGETECH 2) a été effectuée du 13 au 16 février 2004 conjointement par le directeur du BSR d'Abidjan et un membre du service CODEV de Genève.

Cette mission n'est pas effectuée par le service qui gère le projet à Bruxelles. Le rapport de la mission formule des appréciations générales, et des suggestions qui ne seront suivies d'aucune réalisation.

Il ne s'agit pas à proprement parler d'une mission d'appui au Projet.

Le Projet a formulé des demandes de missions d’appui thématiques précises. Mais à ce jour aucune n’a été acceptée par le service du BIT gestionnaire du Projet. Il n’y a eu aucune mission d’appui.

On peut considérer qu’à un an de la fin prévue du Projet, l’appui du BIT au Projet a été inexistant.

## 3.9	Efficience du projet

Le Projet fait des réalisations ayant des coûts moyens peu élevés, aux alentours de 2 millions de F CFA.

SYRENE s’appuyant sur un réseau pour lancer des initiatives, est dépendant de la capacité de celui-ci. Les initiatives du RESEDA manquent de vigueur et n’initient que peu les initiatives. Cela entraîne une consommation des DP relativement faible, entre 50 et 60%.

La méthode d’intervention est efficiente, mais les procédures sont liées à des pratiques interpersonnelles informelles.

L’assistance technique s’est réduite à l’apport de la grande expérience de l’assistant technique. L’apport du BIT a été inefficient.

# 4.	EFFICACITÉ

## 4.1	Stratégie spatiale

### 4.1.1	Localisation des requêtes

Il est intéressant de connaître les régions d’où proviennent les requêtes qui ont été exécutées.

Tableau 9 : Localisation des requêtes

| LIEUX DE RÉALISATION DES REQUETES | TOTAL |
| --- | --- |
|  | NOMBRE | % |
| RÉGION D’AGADEZ | 5 | 7% |
| COMMUNAUTÉ URBAINE DE NIAMEY | 33 | 46% |
| RÉGION DE DIFFA | 1 | 1% |
| RÉGION DE DOSSO | 6 | 8% |
| RÉGION DE MARADI | 2 | 3% |
| RÉGION DE TAHOUA | 5 | 7% |
| RÉGION DE TILLABERI | 6 | 8% |
| RÉGION DE ZINDER | 3 | 4% |
| INDÉFINI | 6 | 8% |
| INTERNATIONAL | 5 | 7% |
| TOTAL | 72* | 100% |

* des réalisations de requêtes se déroulent dans plusieurs régions

On constate une forte concentration des activités de SYRENE dans Communauté Urbaine de Niamey : 46 %.

### 4.1.2	Distribution géographique selon les types d’activité

Il est possible de préciser la distribution géographique des requêtes selon le type d’activité.

Tableau 10 : Distribution géographique des activités

| REGIONS TYPE D’ACTIVITES | AGADEZ | DIFFA | DOSSO | MARADI | TAHOUA | TILLABERI | CUN | ZINDER | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VULGARISATION TECHNOLOGIQUE | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 26 |
| DÉMONSTRATION, TRANSFERT DE TECHNOLOGIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 |
| INTERMÉDIATION, COMMUNICATION & INFORMATION | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 21 |
| APPUI A L'ADMINISTRATION DE TUTELLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| TOTAL | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 33 | 3 | 64 |
| % | 7% | 1% | 8% | 3% | 7% | 8% | 46% | 4% | 100% |

Dans le portefeuille technologique de SYRENE composé de 33 prototypes, 78,8 % des innovations ont connu un début de vulgarisation ; dont :

- 53,8% dans la CUN ;

- 15,4 % à Dosso ;

- 11,5 % à Tillabéri

- 19,3% à Tahoua et Agadez

Aucune action de démonstration n’a été conduite dans les régions d’Agadez, Diffa, Dosso, Tahoua, Tillabéri et Zinder.

#### 4.1.2.1	Région d’Agadez

La région d’Agadez a bénéficié de cinq actions essentiellement de promotion et d’appui institutionnel, soit 8% de l’intervention du projet. Ce sont

- la participation d’un membre du RESEDA à l’atelier national sur la construction sans bois ;

- l’appui au festival de l’Aïr, à la demande du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat ;

- L’appui aux Groupements d’artisanat féminin d’Agadez

- La mission de promotion du RESEDA ;

- La panoplie des technologies pour le centre de NIGETECH (en cours d’exécution).

#### 4.1.2.2	Région de Diffa

La mission de promotion et vulgarisation des nouvelles technologies effectuée du 21 mars au 05 avril 2005, constitue l’unique activité de SIRÈNE.

#### 4.1.2.3	Région de Dosso

La région de Dosso a bénéficié de six actions, soit 8% des requêtes exécutés à ce jour par le projet ;

- 4 actions de vulgarisation technologique :

- Installation d’une couronne de poulie, fabriquée par les artisans locaux, à la paroisse de la ville de Dosso ;

- Mise à disposition d’un prototype de citerne à eau à l’Association villageoise de Sokongui Birni ;

- installation de deux télévisions solaires dans les villages de Sabon Birni et Téla, du département de Gaya ;

- installation d’une couronne de poulie, fabriquée par un artisan de la région, sur le puits du village de Guidan Arzika, département de Dogon Doutchi

  - 2 actions de promotion :

- Etude comparative du système « goutte à goutte » effectuée par une micro entreprise de la région à Dosso et Gaya ;

- Appui à l’organisation de la fête de l’artisanat édition 2004.

66,6 % des interventions de SYRENE à Dosso concernent la vulgarisation technologique impliquant les micro-entreprises locales et les bénéficiaires.

#### 4.1.2.4	Communauté urbaine de Niamey

La CUN a bénéficié de :

- quatorze actions impliquant des entreprises du RESEDA dans les constructions des prototypes technologiques, ou de machinisme innovateur (charrettes poubelle et à trois roues, prototype bidon verseur, râtelier de bergerie, séchoir plat, rafraîchisseur d’air, etc.) :

- Huit applications et démonstrations technologiques auprès des cibles privilégiées du projet dont :

- Trois applications des technologies auprès des groupes vulnérables : formation, insertion sociale à la fabrication de grillage et gabion, couveuses à pétrole en faveur de 10 Handicapés locomoteurs, et des prisonniers,) ;

- Une démonstration technologique de l’irrigation solaire applicable au petit maraîchage, auprès du Groupement Féminin de Kongou Gorou.

- Une formation des femmes pauvres au tissage de para soleil en tiges de mil

- -Une expertise sur un four utilisant les sachets plastique comme source d’énergie auprès d’une boulangerie ;

- -Une introduction de technologie de séchage de la spiruline auprès de l’ONG BALD intervenant dans le secteur de la santé,

- Une unité pilote d’expérimentation sur la fabrication de pavés avec des sachets plastique recyclés. Cette unité fait travailler 10 jeunes sans emplois, sous le contrôle d’un artisan formé par SYRENE ;

A Niamey, SYRENE a produit quatorze nouvelles technologies proposées à la vulgarisation.

Huit actions sur 33 initiées en études et démonstrations technologiques soit 24,2% des requêtes exécutées sur Niamey touchent une ONG et les groupes sensibles (les handicapés, les prisonniers, les jeunes sans emplois, et les femmes rurales).

#### 4.1.2.5	Région de Maradi

Dans la région de Maradi, l’intervention de SYRENE a réalisé deux actions :

- la visite du coordonnateur RESEDA dans le cadre de la mission de promotion des nouvelles technologies de SYRENE. ;

- la fabrication des produits pour exposition et vulgarisation commandée par l’Antenne NIGETECH de la région (en cours d’exécution).

#### 4.1.2.6	Région de Tahoua

Dans la région de Maradi, les requêtes sont :

- Une demande d’expérimentation dans le cadre de la récupération/réutilisation des sachets plastique comme source d’énergie en boulangerie ;

- Une formation en transfert de technologie en faveur d’un groupe de 12 jeunes sans emplois exécutés par une entreprise membre du RESEDA.

- Une étude de réfection de la maison de RESEDA à Tahoua a été confiée à l’ONG « Construction Sans Bois »

- Tahoua a bénéficié de la mission du coordonnateur RESEDA et de la mise à disposition des équipements destinés à l’Antenne du Projet NIGETECH (en cours d’exécution).

A Tahoua, des micro entreprises ont été mises à contribution pour mener des actions de transfert de technologie : études, expérimentation, et une action de formation/insertion des jeunes micro entrepreneurs potentiels dans les villes de Tahoua et Madaoua.

Pour vulgariser cette technologie auprès des demandeurs, un seuil de retenue d’eau a été réalisé sous forme de prototype, par les bénéficiaires au cours du chantier école.

#### 4.1.2.7	Région de Tillabéri

SYRENE a réalisé dans la région de Tillabéri sept requêtes, soit 8% des actions totales du projet.

- Un test sur la couveuse à pétrole mise au point par le RESEDA a été conduit auprès du Groupement Féminin de SARANDO ;

- Un appui au laboratoire vétérinaire de Toukounous ; celui-ci a bénéficié d’un bouquet technologique innovant et de vulgarisation composé de systèmes d’alimentation en froid solaire du laboratoire, d’éclairage public, 2 portiques de couronnes porte poulies placés sur les puits des villageois, un prototype de râtelier de bergerie, et enfin un château d’eau de 1 m3).

- Un appui aux femmes productrices d’outils artisanaux dans le cadre de leur structuration/organisation ;

- Une vulgarisation de nouvelles technologies d’exhaure/transport d’eau, et de transformation d’arachide en huile et tourteaux auprès du Groupement Féminin du village de Kossa (département de Tera) ;

- Une vulgarisation de technologies d’extraction d’huile d’arachide auprès du Groupement des Femmes transformatrices de la ville de Tera ;

- Une vulgarisation d’un prototype de remorque pour le transport d’eau auprès de l’association des femmes villageoises de Chical.

- Dans la région de Tillabéri, SYRENE a mené des actions très ciblées de transfert de technologie et de vulgarisation auprès de six groupements féminins, et le Centre de Recherche vétérinaire de Toukounous

#### 4.1.2.8	Région de Zinder

Aucune action d’innovation technologique de SYRENE n’a concerné la région de Zinder. Cependant cette localité, à l’instar des autres grands centres, a reçu la visite de la mission de promotion de RESEDA, et l’Antenne NIGETECH doit recevoir le matériel pour l’exposition et la vulgarisation.

#### 4.1.2.9	Hors du Niger

SYRENE a financé quatre requêtes en provenance du RESEDA et d’associations des artisans utilitaires et d’art, membres de la FNAN, dans le cadre des volets promotion et appui institutionnel.

Pour le volet promotion :

- Deux voyages d’études au Mali en faveur de la DPA et la FNAN ;

- Un voyage d’études au Sénégal en faveur de la Coopérative Artisanale du Village de Wadata (CAVW) ;

- Deux voyages d’études au Sénégal, au Ghana, au Togo et au Bénin en faveur de l’Association RESEDA.

Pour le volet appui institutionnel

Une requête de la DPA pour la participation des artisans d’art du Niger à la foire internationale de Marseille a été honorée par SYRENE.

#### 4.1.2.10 Conclusions

- Dans les régions d’Agadez, de Diffa, de Maradi, de Tahoua et de Zinder il n’y a pas eu des actions relevant des innovations technologiques ; les actions recensées se réduisent à la mission de promotion du coordonnateur du RESEDA, et les commandes (non encore livrées) des antennes NIGETECH en matériel d’exposition et de vulgarisation.

- Dans la région de Tillabéri, les actions du projet sont très ciblées sur la vulgarisation technologique en milieu sensible des groupements féminins ;

- Dans la CUN, SYRENE a produit quatorze nouvelles technologies proposées à la vulgarisation; Il a initié également huit actions de démonstrations technologiques touchant de près les groupes vulnérables : les handicapés, les prisonniers, les jeunes sans emplois ; les femmes impliquées dans la production maraîchère ;

- A Tahoua, les activités de SYRENE relèvent du domaine de transfert de technologie en faveur des jeunes, et des entreprises locales membres ou non du RESEDA ;

- A Dosso, les actions de vulgarisation technologique des moyens d’exhaure et la TV solaire prédominent sur les autres activités de SYRENE ;

- En international, les requêtes concernent le financement des voyages d’études en faveurs des associations d’artisans, dont le RESEDA ; l’objectif de ces actions est de développer le partenariat technologique régional, et renforcer les capacités des micro entreprises membres et non du RESEDA.

## 4.2	Efficacité des technologiques produites

Les innovations initiées par SYRENE peuvent être regroupées en plusieurs grands domaines :

- Dans le domaine du transport les innovations suivantes ont été produites :

une charrette à 3 roues qu’on peut atteler à un vélo ou une mobylette

une brouette avec côtés en bois

Une charrette asine vidange fosses

Un prototype remorque

Les innovations de ce type sont utiles pour le déplacement des personnes, des déchets domestiques et des produits agricoles. Les charrettes ont un coût qui est souvent plus élevé que celles que l’on trouve sur le marché, mais elles ont une durabilité plus longue, et la palette des modèles élargit les possibilités d’utilisation.

- Dans le domaine de l’énergie les innovations suivantes ont été produites

Eclairage et TV solaire

Avec cette innovation SYRENE cherche à augmenter la couverture médiatique dans des zones enclavées et par la même occasion valoriser l’énergie solaire. Celle-ci peut être utilisée dans d’autres domaines (éclairage public, transformation et conservation des produits maraîchers).

- Dans le domaine du matériel pour l’exhaure les innovations suivantes ont été produites

Prototype Citerne

bidon verseur motorisé fonctionnant avec l’énergie solaire

Entonnoir démontable pur l’exhaure

Couronne de poulies

Pompes à immersion avec panneaux solaires mobiles

La fabrication des citernes en utilisant les matériaux locaux et disponibles répond d’une part à une demande croissante, d’autre part, aux difficultés d'approvisionnement en citerne à plastique importée.

La couronne de polie a été mise au point par PROFORMAR 2. Elle est appréciée par les utilisatrices, car elle requiert un effort de tirage moins important.

Le bidon verseur est un outil qui permet d’avoir une meilleure hygiène.

La pratique de l’exhaure d’eau sur les puits pastoraux pose des problèmes de plusieurs ordres :

- la traînée de la corde dans la boue du puits à l’abreuvoir ce qui entraîne du coup l’ensablement du puits;

- la pollution de l’eau par la boue qui se forme autour du puit ce qui engendre des problèmes de santé au bétail et des personnes;

- le temps de travail très long.

Pour remédier à ces problèmes a été mis au un système constitué d’un entonnoir sur pied démontable et d’un tuyau souple et enroulable, le tout pouvant être transporté sur un animal entre un puit et l’autre qui permet d’augmenter l’hygiène, et de réduire le temps d’exhaure..

Les pompes à immersion avec panneaux solaires mobiles ont plusieurs avantages. La mobilité des panneaux solaires montées sur une charrette garantit leur sécurité, l’utilisation de l’énergie peut être faite à d’autres activités.

- Dans le domaine de la transformation des produits agricoles les innovations suivantes ont été produites

Brûloir à arachides

Décortiqueuse à arachides

Décortiqueuse à céréales

Extracteur d’huile manuel

La production d’huile d’arachide est une activité génératrice de revenus. Elle est pratiquée par les groupes de femmes dans les villages après les périodes de récolte ; celle-ci prend beaucoup de temps. L’introduction de technologies simples a permis d’alléger sa pénibilité en améliorant le procédé traditionnel et la qualité hygiénique et nutritionnelle de l’huile produite.

Les équipements vulgarisés pour cette technique comprennent :

- Une décortiqueuse manuelle qui permet d’enlever la coque des arachides ;

- Un grilloir/torréfacteur qui évite de griller les arachides dans du sable chaud ;

- Un batteur à levier qui assure l’éclosion de l’huile dans une machine simple et évite le battage manuel

- Dans le domaine du séchage des produits agricoles les innovations suivantes ont été produites

Séchoir solaire ICARO

Séchoir plat

Séchoir solaire coquille

La mise au point des séchoirs permet de conserver les produits dans les meilleures conditions. Chaque type de séchoir cherche à résoudre la spécificité du produit à sécher.

- Dans le domaine de la construction les innovations suivantes ont été produites

Rafraîchisseur d’air

Humidificateur d’air

Ces deux innovations visent à modifier le degré de température et l’hydrométrie à l’intérieur de bâtiment. Elles ont un coût moins élevé que celui d’un climatiseur.

- Dans le domaine du matériel agricole les innovations suivantes ont été produites

Râtelier de bergerie

Ce râtelier cherche à optimiser la technique d'alimentation des animaux en embouche en garantissant l'hygiène des enclos. Il rationalise la technique d'alimentation des animaux en embouche en supprimant l'énorme perte causée par la souillure de la paille tombée dans les urines et que les animaux ne mangeaient plus.

- Dans le domaine de la santé les innovations suivantes ont été produites

Fabrication d’eau de javel par électrolyse

Ambulance rurale

Lit de consultation

L’ambulance rurale reprend l’expérience qui a été faite au Burkina Faso.

La fabrication d’eau de javel est très simple et peu coûteux. Il permet ainsi de se procurer le produit à tout moment et en tout lieu. Il est utile de noter qu’au Niger, généralement, on utilise des détergents souvent corrosifs pour aseptiser les produits de consommations ce qui n’est pas sans danger. Parallèlement, l’aseptisation du matériel dans les centres des soins est souvent mal faite. Ce procédé peut donc être une solution à ces différents problèmes.

- Dans le domaine de la protection de l’environnement une innovation a été produite

Transformation des sachets plastique en pavés

Le recyclage des sachets plastiques a donné lieu à plusieurs expérimentations (tressage, cuisson des briques par les déchets plastiques, aliment pour four de cuisson).

SYRENE a été approchée par OXFAM pour l’application de cette technique déjà expérimentée au Tchad.

L’approche est une recherche-action collective associant le promoteur, RESEDA et des jeunes sans emplois en vue de l’amélioration du produit et du processus de fabrication. A cela s’ajoute la recherche-action sur le marketing et la fourniture des sachets. L’Agence NIGETIP, spécialisée dans la construction des voiries à partir des pavés et ciments a été contactée pour vulgariser la technologie.

Pour vulgariser cette technologie auprès des demandeurs, un seuil de pavé a été réalisé sous forme de prototype devant le lycée Cours Lafontaine, par les bénéficiaires au cours du chantier école.

Cette expérimentation a de multiples intérêts : elle permet de se débarrasser d’une partie des sacs plastiques déambulants, elle est porteuse d’emplois, elle a une application possible à la faveur des aménagements urbains.

## 4.3	Efficacité sur les groupes cibles

Il est intéressant de voir comment les populations cibles du projet ont utilisé les possibilités qu’il offre.

Tableau 11 Type de requérants selon les domaines des requêtes

| TYPE DE REQUERANTS | TECHNOLOGIE | PROMOTION | APPUI INSTITUTIONNEL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOMBRE | % | NOMBRE | % | NOMBRE | % | NOMBRE | % |
| SYRENE | 8 | 22% | 4 | 19% |  |  | 12 | 19% |
| RESEDA | 7 | 19% | 3 | 14% |  | 0% | 10 | 16% |
| ASSOCIATIONS | 10 | 27% | 6 | 29% |  | 0% | 16 | 25% |
| ONG | 1 | 3% |  |  |  |  | 1 | 2% |
| COMMUNES | 2 | 5% |  |  |  |  | 2 | 3% |
| VILLAGES | 6 | 16% |  |  |  |  | 6 | 9% |
| PROJET DE DÉVELOPPEMENT | 0 | 0% | 1 | 5% |  |  | 1 | 2% |
| UNIVERSITÉ/CENTRE RECHERCHE | 2 | 5% |  |  |  |  | 2 | 3% |
| DPA/MTA | 1 | 3% | 7 | 33% | 6 | 100% | 14 | 22% |
| AUTRES | 0 | 0% |  |  |  |  | 0 | 0% |
| TOTAL | 37 | 100% | 21 | 100% | 6 | 100% | 64 | 100% |

Les associations avec un quart des demandes, sont le groupe le plus important de requérants.

La DPA utilise les requêtes pour satisfaire les demandes en appui institutionnel et en promotion.

SYRENE est le deuxième requérant. Ses requêtes portent sur le secteur de l’innovation.

Le RESEDA est le troisième requérant important,

Ces 4 types de requérants représentent plus de 80% des requêtes.

Il faut souligner la quasi absence de demandes émanant des projets (2%) ou des centre de recherche (3%)

Les groupes vulnérables (femmes, handicapés, jeunes sans emploi, prisonniers) ont profité de 10 requêtes soit 16% du total. Le requérant n’étant pas obligatoirement la population bénéficiaire, cette population n’apparaît que partiellement dans le tableau précèdent.

Ces requêtes ont permis notamment :

- A douze jeunes sans empois de l’Association Haské de Madaoua et micro entrepreneurs potentiels, ont été formés au tressage de grillage et gabion, et à la construction d’un ouvrage en gabion sur un seuil de retenue d’eau à titre de démonstration technique.

- Le RESEDA a organisé pour une association d’handicapés locomoteurs une formation en tressage de gabion d’une durée de 20 jours à un groupe de 10 handicapés locomoteurs.

- A la demande de la mission catholique de Niamey, une requête a apporté un appui au milieu carcéral. Ainsi a été engagé :

- L’initiation de 12 jeunes hommes et adultes à la confection du grillage ;

- L’amélioration de l’alimentation dans les prisons à travers l’apport d’une couveuse d’œufs de poules.

- La formation des prisonniers à transformer les sachets plastiques en corde, sacs et articles utilitaires divers.

# 5.	IMPACT

## 5.1	Impact des innovations

Les innovations technologiques mettent un certain temps à se diffuser dans la société.

Il faut considérer l’impact du projet SYRENE dans le prolongement des innovations prodiguées par les projets qui ont précédé SYRENE.

Certaines innovations produites à la faveur de cette suite de projets ont transformé les pratiques. L’exemple, le plus connu est celui de la réparation du pneu.

Dans le domaine des transports, SYRENE a produit toute une gamme de charrettes ou brouettes qui sont adaptées à des situations différentes. Des modèles ont été copiés par des artisans n’ayant aucun rapport avec le projet. Ce qui a été repris, c’est le modèle spécifique et non la qualité des matériaux.

La faiblesse des marchés des produits technologiques que le RESEDA a obtenu a réduit les impacts des technologies nouvellement réalisées. L’absence de diffusion d’une technologie, induit son manque de visibilité.

Il y a un autre aspect de l’impact à considérer. La réputation accumulée du projet, dans la lignée de ceux qui l’ont précédé, c’est l’image de problèmes techniques qui peuvent être résolus avec des techniques simples et des matériaux locaux.

## 5.2	Impact sur le secteur de l’artisanat

Le projet SYRENE a contribué à permettre au secteur artisanal d’acquérir une certaine visibilité. Les manifestations comme le SAFEM, les foires artisanales contribuent à donner une certaine notoriété au secteur.

Mais cette notoriété toutefois ne permet pas au secteur d’être pleinement reconnu. La façon dont les arbitrages ministériels sont effectués témoigne encore de la faible capacité du secteur.

Le Projet a eu impact sur la consolidation des organisations du secteur.

- Cela a permis à la FNAN d’accroître ses capacités de représentation.

- L’impact du projet sur la Chambre de Commerce, d’Agriculture, d’Industrie & d’Artisanat (CCAIA) est relativement faible. Peu d’activités en commun ont été engagées.

- Le principal impact du projet pour ce qui est des organisations du secteur artisanal, réside dans le RESEDA. Ce réseau n’aurait jamais vu le jour sans le projet. Le RESEDA est le fruit du projet. Le niveau différent d’organisation et d’activité des structures membres a bloqué son développement. Plus les membres sont proches (physiquement) du projet et plus ils perçoivent les objectifs d’approfondissement, et plus ils sont éloignés et plus ils éprouvent des difficultés à se situer dans une telle dynamique. L’impact du projet sur ce réseau est donc à la fois fondateur d’un certain type de fonctionnement, mais a eu un effet insuffisant pour permettre de matérialiser concrètement les avancées de la démarche.

## 5.3	Impact sur les femmes

Les technologies de transformation alimentaire ont modifié le travail des femmes. Celles mises au point sur la transformation de l’arachide ont permis d’accroître les ressources financières tirées de cette spéculation.

Les techniques d’exhaure et les moyens de transports réduisent la pénibilité des taches, On observe que parmi les demandes faites par les associations, on trouve six groupements féminins qui ont fait des demandes au projet pour obtenir des nouvelles technologies.

## 5.4	Impact sur l’environnement

Le développement des expériences d’utilisation de l’énergie solaire pour de multiples usages permet une économie des ressources fossiles.

L’expérience de « transformation des sacs plastiques » est trop récente pour que son impact soit mesuré. On peut penser qu’elle permettra une diminution substantielle de ces nuisances.

La mise au point de brouette spécifique est un support pour des politiques de ramassage des déchets dans les quartiers urbains .

# 6.	VIABILITÉ

## 6.1	Appropriations des bénéficiaires

L’appropriation des technologies développées par SYRENE par les bénéficiaires ne se fait pas de la même façon selon les situations :

- Les bénéficiaires des innovations technologiques mises en démonstration.

- Pour ceux-ci, le projet est le propriétaire de la technologie et de tout l’appareillage. Ils considèrent que l’entretien et les réparations ne leur incombent pas. Malgré les sensibilisations qu’ils ont eu, lors de l’installation de l’opération, ils ont des difficultés à assumer cette appropriation.

- les bénéficiaires qui ont acheté la technologie ou qui ont demandé à pouvoir en bénéficier

- Ils sont totalement impliqués dans l’entretien de celles-ci. Ainsi par exemple, les villages qui ont acquis des télévisions à utilisant l’énergie solaire ont prévu une caisse pour les réparations et les remplacements.

- Les micro-entreprises qui contribuent à la mise au point de la technologie.

- Pour elles, l’implication est totale. C’est non seulement un savoir faire nouveau qui est acquis par la réalisation du nouveau produit, mais aussi elles ont conscience d’une potentialité de marché qui s’ouvre.

## 6.2	Capacité institutionnelles et de gestion

La question de la pérennité du projet implique la capacité du RESEDA à poursuivre la recherche de financements en vue de la production de nouveaux prototypes et, d'autre part, à assumer l'encadrement du réseau des artisans vers l'extérieur et la promotion des technologies sur le marché.

Pour ce qui de la première condition, la capacité de financement des activités de recherche appliquée est très limitée. Les ressources nationales publiques ne sont capables de satisfaire cette demande.

La Proposition de financement de SYRENE attribuait cette deuxième tâche au RESEDA. Celui-ci n’a pu jouer ce rôle.

## 6.3	Durabilité économique et financière

La base du Projet est la recherche technologique appliquée à des objets utilitaires. Toute recherche nécessite un financement qui n’est pas obligatoirement rentable à court terme. Une entreprise privée ne peut se permettre de financer des recherches de ce type.

Seul l’argent public peut se permettre de financer une telle activité. Au Niger, une grande partie de l’argent public vient des partenaires au développement.

S’il n’y a plus de financement de ce type d’activité, la recherche appliquée s’arrêtera. Car même si le Projet SYRENE est un projet économe en moyen, il ne peut avoir aucune durabilité économique et financière de cet aspect du Projet.

## 6.4	Transfert de technologie

Les technologies mises au point sont soit des adaptations de technologies existants ailleurs, soit des innovations (fabrication d’eau de javel, transformation des sachets plastique,..). Certaines technologies avaient déjà été mises au point ou amorcées dans les projets ayant précédé le projet SYRENE (bidon-verseur, séchoir solaire).

L’usage de matériaux locaux et l’utilisation de techniques simples de transformation, d’assemblage ou fabrication, rendent possible le transfert des technologies mises au point par SYRENE à des artisans locaux.

Toutefois concernant le travail réalisé, pour que le transfert puisse s’effectuer de la meilleure façon possible, plusieurs remarques peuvent être faites :

- Les dossiers techniques et les transcriptions didactiques des innovations devront être nettement améliorés de façon à servir de support à des pratiques de vulgarisation.

- les visites effectuées au Sénégal, au Bénin, au Ghana et au Togo par des membres du RESEDA sont une façon de faire passer les innovations dans la région.

- L'introduction de nouvelles technologies, fussent-elles appropriées met en jeu non seulement des considérants techniques mais aussi des variables socioculturelles et économiques. Des analyses sur tous ces plans doivent être faites y compris en observant les situations réelles d'adoption ou de rejet sur le terrain. C'est notamment le cas de celles sur les technologies alimentaires.

- Certaines technologies semblent plus adaptées aux besoins des partenaires publics ou collectifs qu'aux besoins des individus. Le destinataire de la technologie est un facteur essentiel à prendre en compte, car ce qui est possible pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre.

# 7.	CONCLUSIONS

## 7.1	Pertinence des innovations technologiques

La crise récente que vient de traverser le pays met en évidence la nécessité d’accroître les capacités de conservation, de transformation, de transport des produits agricoles, en ayant le souci de s’appuyer sur des techniques peu énergétivores.

La mise au point par SYRENE de charrettes appropriées, de séchoirs, de recyclage de sac plastiques en pavé, d’utilisation de l’énergie solaire pour de multiples usages, correspond parfaitement à cette nécessité.

Les innovations produites sont reconnues comme fiables et robustes. Elles donnent une image de compétence technologique au projet.

Les micro-entreprises travaillant avec le projet ont accumulé au cours du temps une compétence pour reproduire ou adapter des technologies appropriées provenant de SYRENE ou d’autres sources.

## 7.2.	Opportunités nouvelles et blocages importants

Un élément pèse sur la capacité des producteurs individuels et des groupements ou des communautés à satisfaire leur besoin en équipement technologique : les produits provenant de la technologie de SYRENE ont un coût qui n’est pas accessible en l’absence de système d’épargne-crédit adapté qui permette de pallier au déficit de liquidités et à la faiblesse du pouvoir d’achat.

Pour les artisans, les appels d’offre ne permettent pas toujours aux micro-entreprises artisanales d’avoir accès aux marchés.

Par contre, l’existence de nombreux projets ou programmes finançant à travers des microsubventions, microprojets ou microréalisations des équipements ruraux en matière de transformation, conservation des produits agricoles ou en initiant de nouvelles techniques d’irrigation sont des possibles façons de desserrer les contraintes relevées plus haut.

En effet, les initiatives de développement des systèmes d’irrigation ou de conservation/transformation des produits agricoles sont des créneaux importants pour des technologies appropriées.

La décentralisation ouvre des opportunités en équipements légers pour des collectivités en phase d’installation.

Ces nouvelles opportunités pour le marché des innovations technologiques permettent d’aborder différemment la question des utilisateurs potentiellement intéressés par les innovations technologiques. Il ne s’agit plus seulement des seuls producteurs individuels. Quatre grands types d’utilisateurs peuvent être identifiés :

- les producteurs individuels

- les groupements ou les communautés

- les collectivités décentralisées

- les projets et programme de développement

Le Projet n’a semble-t-il pas mesurer les possibilités ainsi offertes par les opportunités nouvelles qu’offre chaque utilisateur. Cela se traduit dans le peu de requêtes provenant des Projets comme la souligné le tableau 11.

## 7.3	Existence difficile du RESEDA

Le RESEDA n’a pas assumé le rôle prévu dans la Proposition de financement de SYRENE. Cette insuffisance est liée à une surestimation des capacités d’un jeune réseau à entreprendre seul son développement pour mettre en place des outils de gestion et la promotion des produits de SYRENE.

Cette insuffisance est liée également à une crise d’identité des structures composantes le réseau qui peine à amorcer leur mutation et à s’engager sur des méthodes porteuses de ruptures avec l’esprit d’une « amicale des anciens de PROFORMAR ».

Le recrutement d’un coordonnateur au début 2005 a été une tentative pour amorcer un redressement. Un certain nombre d’outils de gestion a été proposé. Mais cette expérience n’a résolu, ni la question de la promotion des produits de SYRENE, ni la clarification des objectifs du RESEDA.

## 7.4	Absence de marketing

L’absence de « maillon marketing » dans le montage institutionnel du projet a significativement réduit la diffusion et la visibilité du portefeuille technologique de SYRENE.

En effet, le marketing des innovations en technologies appropriées, destinée au développement rural en particulier, est une activité qui, pour la réussir nécessite le recours à un ou plusieurs vecteurs ; ceux ci sont généralement des projets de développement, une ONG ou un artisan rural. Le vecteur entrant en relation via le marqueteur SYRENE/RESEDA, va demander à l’initiateur du produit technologique de l’expérimenter en milieu réel au bénéfice d’une population cible jugée très réceptive.

Les actions de réplication de la technologie suivent dans la zone d’intervention du vecteur dès lors que les expérimentations s’avèrent concluantes.

Ainsi, il a fallu que le Projet Basse Vallée de la Tarka joue le rôle de vecteur pour que, dix ans après, l’usage de la motopompe soit vulgarisé dans la Maggia.

Le Projet n’a pas utilisé de vecteur et le RESEDA n’a pas mis en œuvre une stratégie de marketing qui permettre de diffuser les productions technologiques. Les innovations technologiques produites sont restées sans débouché effectif.

## 7.5	Communication inaudible

Les outils de communication qui ont été développés sont devenus inaudibles car ils n’ont pas été intégré dans aucun cadre stratégique.

Des nombreux produits de communication ont été réalisé : site Internet, documents publicitaires, participation à des manifestations publiques. (SAFEM, foires nationales et internationales, etc..) Mais tous ces produits n’étaient pas le fruit d’une stratégie identifiant les cibles à toucher et les messages à faire passer. En conséquence, ces produits ont été très peu visibles et en définitive, inaudibles.

Cela a entraîné une absence de demande des projets consommateurs de technologies appropriées. La collaboration avec ceux financés par le FED ne s’est notamment pas faite.

## 7.6	Pilotage non effectif de SYRENE par le Comité

Le projet s’intègre à la politique nationale en apportant à la DPA à la fois des éléments de réflexion et des moyens pour mettre en œuvre cette politique. Il travaille en synergie avec des programmes comme DANI sur des opérations de promotion du secteur.

Le Comité de Pilotage pour la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement de l’Artisanat est une structure qui joue un rôle d’information des intervenants dans celui-ci, comme cela existe dans d’autres secteurs (exemple l’hydraulique).

La capacité de ce comité repose sur les habitudes de travail en commun accumulées. De la sorte, les informations de chaque projet peuvent être traitées sans aucun problème. L’équilibre provient d’une utilisation harmonieuse des divers partenaires, le désengagement prévisible de certains entraînera la recherche d’autres équilibres. Sa composition élargie à une cinquante de personnes, ne lui permet pas d'avoir une action de pilotage.

Ce Comité n'a pas joué de rôle dans le pilotage du Projet, il n’a tranché aucun choix devant lequel s’est trouvé le Projet.

## 7.7	Manque d’appui du BIT

Le BIT n’a pas joué le rôle qu’il lui a été assigné. Il n’a pas répondu aux demandes du Projet en appui technique sur des thèmes pointus. Il n’y a eu aucune visite du département gérant à Genève l’assistance technique sur le terrain. Les quatre missions d’appui de courte durée à un an de la fin du projet, n’ont pas été utilisées, malgré les demandes de la direction du projet.

Hormis le travail effectué par l’Assistant Technique permanent, l’apport du BIT au développement du Projet a été inconsistant.

# 8.	RECOMMANDATIONS

Un choix stratégique commande l’orientation de ces propositions. Deux options sont possibles :

- Considérer que le Projet a échoué dans la diffusion massive de ses innovations technologiques et par voie de conséquence dans le développement des micro-entreprises, et donc qu’il faut se replier sur les acquis technologiques et contribuer à la seule formalisation de ces innovations.

- Considérer qu’il est encore possible vu l’opportunité des besoins de la société nigérienne dans cette période, pour doper les activités qui sont les points faibles du Projet. Le dépassement de ces faiblesses devant permettre de satisfaire les objectifs prévus. Dans ce choix, deux façons de faire sont possibles :

- Se contenter du temps qui reste au Projet pour mettre en œuvre ce redressement. Une analyse rapide du temps restant fait apparaître que le temps restant est pratiquement réduit dans le meilleur des cas à 9 mois d’activité (adoption des propositions de la mission en décembre, exécution du DP3 à partir de janvier 2006).

- Considérer que pour se donner toutes les chances de réussite, il est nécessaire de proposer un avenant permettant un prolongement du projet d'une durée de 6 mois.

Trois éléments militent pour cette solution :

- D’abord, un élément de cohérence

Le projet SYRENE a produit un nombre substantiel de technologies propres à satisfaire à la fois les producteurs de l’artisanat utilitaire et les populations nigériennes. Il a été relativement peu capable de « vendre » ses innovations sur le marché. La mission d’évaluation pense que sur la période, la société nigérienne est en demande de ces technologies. Arrêter le projet dans les dates prévues revient à se donner peu de chance pour que le débouché de ces innovations soit trouvé.

Les propositions que recommande la mission, nécessitent que l’on donne les meilleures chances de réussite, la prolongation de quelques mois de ce projet en fait partie. Cette garantie provient de la nature même des activités à développer, il s’agit d’activités qui s’appliquent non à des objets inanimés, mais à des structures, des associations, des projets, Les temps de réactivité ne peuvent être assimilés ceux de la mise en culture d’un produit agricole. Il est nécessaire de se donner une marge face aux probabilités des réactions.

Sans cette garantie, il restera un sentiment d’incohérence à avoir financé le projet SYRENE, après les divers projets PROFORMAR, et à arrêter l’effort, alors que l’aboutissement est en vue, moyennant une petite dérogation.

- puis, un élément visant à rectifier un aspect de la formulation du projet.

L’appréciation erronée du RESEDA a attribué à celui-ci un rôle pour lequel il n’a pas de compétence : les activités de marketing et de développement externe étaient du ressort du RESEDA. Hors, ce réseau était dans l’incapacité de l’assumer, sans un programme d’appui, ce que la mission d’évaluation essaie de lui donner pour la dernière phase du projet.

- Enfin, des éléments d’opportunité :

- L’existence d'un reliquat financier important,

- Le rythme habituel de démarrage des activités dans le pays,

- Les insuffisances des appuis du BIT,

A la fin de la période prévue de l’avenant, on peut penser que SYRENE aura réalisé les objectifs qui lui étaient fixés, à savoir :

- la plupart des innovations technologiques auront trouvé des marchés.

- Le GIE, sera un instrument de marketing des innovations opérationnel.

- le RESEDA aura la capacité de rassembler des entreprises artisanales sur un projet de réseau.

- le secteur artisanal aura les instruments et les moyens pour engager des plaidoyers avec les pouvoirs publics.

La mission inscrit ses propositions dans cette seconde perspective.

## 8.1	Consolider les innovations technologiques

Les innovations technologiques engagées doivent être poursuivies. L’effort devrait être poursuivi particulièrement, dans le secteur de la transformation alimentaire.

La formalisation des innovations technologiques déjà mises au point, devrait faire l’objet d’une édition. Les fiches actions devraient servir de support pour une publication didactique. Il serait intéressant de prendre contact pour ce faire avec un organisme habitué à produire des brochures de vulgarisation comme l’INADES.

## 8.2	Définir une stratégie de communication

L’existence d’un site Internet, la diffusion de prospectus et de CD ne définissent pas une stratégie de communication. Ce ne sont que des outils à activer dans un cadre stratégique précis.

La mise en place d’une exposition sur site est un nouvel instrument de communication. Mais sans qu’une stratégie de communication ne soit définie, le projet risque de reproduire les erreurs de la phase précédente : être inaudible. Il convient de définir l’architecture de cette stratégie identifiant les messages (quelles technologies diffusées ?), les cibles (quelles populations touchées ?) et les canaux de communication (quels moyens mettre œuvre ?).

Pour ce faire, une mission prise sur le contingent des missions du BIT devrait définir le contenu de cette stratégie et les instruments de son application.

## 8.3	Créer un dispositif pour diffuser les innovations technologiques de SYRENE

Il manque un maillon entre la production d’innovation technologique et les cibles du projet, notamment les micro-entreprises rurales capables de fournir aux producteurs les équipements, éventuellement innovants, nécessaires à leurs activités. Le Projet doit créer un dispositif intégrant notamment l’action d’un spécialiste du marketing au centre d’expérimentation en action et aux sites décentralisés d’expositions prévues. Pour ce faire, il est nécessaire de se situer dans une stratégie évolutive qui tienne compte des acquis, mais qui fixe clairement les étapes à parcourir.

La mission propose que soit recruté dans un premier temps par SYRENE pour 3 mois renouvelable une fois, un spécialiste du marketing. Celui-ci aura un cahier des charges centré sur la promotion des innovations technologiques de SYRENE auprès des différentes populations cibles.

Dans le même temps SYRENE engage avec les micro-entreprises qui travaillent avec lui (liées au RESEDA ou à d’autres associations) à fonder à court terme un Groupement d’Intérêt Economique (GIE). Le but de ce GIE est de promouvoir les innovations technologiques de SYRENE. Celui-ci doit être constitué dans les six mois. Avec cette création le spécialiste du marketing devient salarié du GIE. Le Projet continuera à prendre en charge ce poste (ou une partie) pour le temps restant du Projet.

Il doit y avoir une synergie entre la mise en place de la stratégie de communication et la création de ce dispositif. Tout le dispositif de promotion, pour bien se développer, doit être en cohérence avec la stratégie de communication proposée.

## 8.4	Doter le RESEDA d’outils de gestion

Le travail engagé avec le coordonnateur du réseau doit être poursuivi. Il s’agit d’affiner les outils de gestion du réseau pour suivre les marchés, formaliser les procédures et avoir une capacité de suivi des activités.

Les outils de gestion à développer sont les outils classiques de l’exercice : format du contenu des requêtes, manuel de procédures, codification des actions, programmation des activités, suivi des activités.

De la même façon, il s’agira d’aider le RESEDA à améliorer sa capacité de fonctionnement en tant que structure fédératrice de micro-entreprises.

L’appui à la structure fédérative cherchera à aider le RESEDA à réactualiser ses objectifs, et à définir un cadre institutionnel adéquat.

Pour ce faire, une consultation du BIT devrait être engagée. Elle devra évaluer les outils existants, et aider un coordinateur à mettre en œuvre ceux-ci. Le coordonnateur devrait être engagé par le RESEDA pour un période de 3 mois renouvelable une fois. Il est payé sur les fonds du Projet. A l’issu de cette période, il pourra être envisagé l’engagement du coordonnateur jusqu’à la fin du projet.

## 8.5.	Améliorer les outils de connaissance du secteur artisanal

La connaissance des métiers de l’artisanat a été définie par la loi cadre du secteur. En 1992. L’évolution de ceux-ci quantitativement n’est pas connue.

La tentative par le SIRA–NE de faire une extraction à partir du dernier recensement, ne donne pas satisfaction. Il faut engager une activité qui permette d’avoir une vision plus opérationnelle.

Celle-ci devrait être basée sur la connaissance de :

- L’évolution des secteurs d’activité.

- L’évolution des métiers de l’artisanat utilitaire.

Cette connaissance n’est pas à considérer comme étant une connaissance formelle. Elle est à considérer parmi l’ensemble des argumentaires à construire pour que le secteur des micro-entreprises artisanales puisse être reconnu à son juste poids dans le pays et auprès des différents interlocuteurs.

Cette activité doit être menée en collaboration avec la FNAN et la CCAIA.

Il s’agit de se servir des réseaux que ces deux organisations possèdent pour à la fois :

- asseoir une bonne connaissance du secteur, notamment dans les régions du pays.

- donner un appui à ces deux organisations dans leur capacité à mieux utiliser les éléments nouveaux de connaissance ainsi obtenu, dans une stratégie de plaidoyer à l’égard des pouvoirs publics.

Pour réaliser cette connaissance, en accord avec la DPA, une mission du BIT devrait être organisée pour donner les connaissances nécessaires et définir les axes et les éléments d’une stratégie de lobbying.

## 8.6	Doter le projet d'un comité de Suivi

Les réorientations du Projet que propose la mission d’évaluation nécessitent qu'il y ait une instance qui suive le développement des activités proposées. Le Comité de Pilotage pour la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement de l’Artisanat n’a pas antérieurement joué le rôle de suivi, il ne pourra satisfaire dans la période cette tâche.

Il est nécessaire de créer un Comité de Suivi des Activités (CSA)

Le rôle du CSA est de :

- valider la proposition de DP3 et éventuelle celle du DP supplémentaire

- valider la programmation des activités.

- suivre la mise en œuvre des activités programmées ;

Celui-ci pourrait être composé de :

- d’un membre de la DCE

- d’un membre de la CUE

- d’un membre de la DPA

- du CTP de SYRENE

- d’un représentant du RESEDA

## 8.7	Proposition de chronogramme de la mise en œuvre des recommandations

Devant la nécessité d’organiser rapidement la mise en œuvre des activités du Projet, la mission propose que les activités se déclinent selon le chronogramme indicatif suivant.

Tableau 12 Chronogramme des activités à mettre en œuvre

|  | DURÉE RESTANT DU PROJET | DURÉE DE L’AVENANT |
| --- | --- | --- |
| MOIS ACTIVITES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| EMPLOI DU SPÉCIALISTE EN MARKETING |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPLOI DU SPÉCIALISTE EN MARKETING (RENOUVELLEMENT) |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPLOI DU SPÉCIALISTE EN MARKETING PAR LE GIE |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| EMPLOI DU COORDONNATEUR DU RESEDA |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPLOI DU COORDONNATEUR DU RESEDA (RENOUVELLEMENT) |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| MISSIONS D’APPUI DU BIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - SUR LA COMMUNICATION |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - SUR L'APPUI AU RESEDA |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - SUR L'APPUI A LA CONNAISSANCE DU SECTEUR |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| MISE EN PLACE DU GIE |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RÉDACTION DES INNOVATIONS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| INSTALLATION DU COMITE DE SUIVI | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RÉUNION DU COMITE DE SUIVI | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |
| RECHERCHE TECHNOLOGIQUE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |

ANNEXE 1

TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION

# 1.	TDR DE LA MISSION

Termes de Référence de la mission d’évaluation à mi-parcours du Projet Systèmes Ruraux et Micro-entreprises d’artisanat utilitaire (SYRENE) – NIGER

1.	Antécédents

Situé en Afrique Occidentale francophone, le Niger est un pays continental qui figure parmi les pays les plus pauvres du monde. En effet, il a une population estimée à environ 11 millions d’habitant et un PIB par tête de l’ordre de 190 dollars.

Sur le plan géographique, physique et socio-économique, c’est un pays enclavé, semi-désertique, avec une superficie de 1,267 millions de kilomètres carrés. Il est surtout caractérisé par la prééminence du secteur informel voire du monde rural dans son économie d’où une faible diversification de son appareil de production.

Actuellement l’économie nigérienne repose sur le secteur rural et l’extraction de l’uranium qui est aujourd’hui en déclin suite aux fluctuations mondiales du marché de ce produit depuis la fin des années 1980. Quant au secteur rural (agriculture de subsistance et élevage) il contribue à hauteur de 40% environ à la formation du produit national brut (PIB).

Cependant, le secteur rural un des piliers de l’économie nigérienne, qui emploi plus de 85% de la population total demeure inorganisé et ne disposant que des moyens et matériels de production traditionnels et archaïques sans grande innovation.

L’une des principales contraintes de l’économie rurale nigérienne demeure l’inorganisation et l’insuffisance des moyens de production des artisans et autres producteurs ruraux dans un contexte particulier de globalisation et de mondialisation des économies.

Pour rationaliser les interventions de la Commission européenne en matière d’organisation et structuration des micro entreprises artisanales utilitaires, et suite au Programme de Formation Modulaire en Faveur de l’Artisanat Rural (PROFORMAR), le projet « Systèmes ruraux et Micro Entreprises d’artisanat utilitaire » SYRENE  a été initié en 2003.

Le programme SYRENE - 8 NIR 056 a comme objectif global de contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté par le renforcement de l’amont et de l’aval de la production agropastorale. L’objectif spécifique est de renforcer et développer la structuration et l’organisation des micro-entreprises artisanales utilitaires et performantes.

Au terme de l’exécution du projet, d’une durée de 36 mois, les résultats suivants doivent être atteints :

- Des micro entreprises artisanales sont aptes à fournir aux producteurs les équipements, éventuellement innovants, nécessaires à leurs activités.

- Des structures privées, éventuellement organisées en réseau afin de bénéficier de synergies, peuvent apporter un appui en matière de formation, d’information et d’introduction de nouvelles technologies auprès des populations rurales et périurbaines.

- Les partenaires et plus particulièrement les projets de développement et les services de l’administration nigérienne utilisent les structures de la micro entreprise d’artisanat utilitaire pour l’exécution de leurs activités en considérant la micro entreprise comme un fournisseur potentiel de biens et d’équipements aux projets et programmes de développement.

Le projet SYRENE soutien également le Réseau d’Entreprises pour le Développement de l’Artisanat (RESEDA) afin de le rendre apte à poursuivre ses actions dans le futur. Le RESEDA regroupe un certain nombre de structures dont les membres sont en évolution continue, le but étant d’assurer des interventions dans les différents domaines de l’appui à la micro entreprise (comptabilité et gestion, développement rural, étude de technologies, transformation de la production agropastorale, commercialisation…).

La quasi-totalité des actions sont exécutées par le Réseau d’Entreprises pour le Développement de l’Artisanat (RESEDA). Ce réseau a déjà été le partenaire privilégié du programme PROFORMAR qui a précédé SYRENE. A titre d’exemple, le BPSI (Bureau de Prestations de Services Informatiques) est spécialisé plus particulièrement en gestion et comptabilité.  L’Atelier des technologies rurales (ATR) est spécialisé dans la recherche de nouvelles technologies, l’Association pour le développement des activités rurales (ADAR) dans l’animation et l’appui aux communautés rurales, etc. D’autres structures entrent dans le réseau ou sont contractées temporairement au fur et à mesure des nécessités.

Le programme SYRENE devant répondre à la demande directe des bénéficiaires, il fonctionne selon la logique de l’offre et de la demande. Le projet, qui est à la fin de sa deuxième année de mise en œuvre, poursuit notamment les activités suivantes : a) la recherche et les actions de démonstration notamment en ce qui concerne les énergies renouvelables ; b) la consultation des projets actifs dans le domaine du développement rural ainsi que des bénéficiaires directs en vue d’instaurer une coopération future ; c) la participation aux foires et manifestations artisanales pour l’appui et la promotion des technologies d’artisanat utilitaire.

L’enveloppe financière du programme est de 1.964.000 euros pour 3 ans. Dans le cadre de cette convention, un devis programme (DP n°1 signé le 26 novembre 2003) a été exécuté et un second, signé le 26 novembre 2004, est en cours d’exécution pour une durée de 12 mois et pour un montant total en régie d’environ 400 000 Euro.

2.	Description de la mission

Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l’étude sont le projet SYRENE, le RESEDA, le Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (Maître d’œuvre du programme), l’Ordonnateur National du FED (Ministère des Finances), la Délégation de la Commission européenne au Niger.

Objectifs globaux et spécifiques

La mission d’évaluation à mi-parcours, devrait permettre au Gouvernement et à la Commission européenne de :

Au niveau du programme et de sa mise en œuvre :

- évaluer la pertinence du projet au regard des activités réalisées à l’échelle nationale, par rapport aux groupes cibles (les micro entreprises d’artisanat utilitaire ; le RESEDA ; les producteurs ruraux ; certains groupes vulnérables travaillant dans le domaine de l’artisanat ; les projets de développement rural et local et d’appui au secteur de l’artisanat financés par le FED et/ou autres partenaires) ;

- évaluer la performance en terme d’efficacité du point de vue des groupes cibles ;

- évaluer l’efficience en terme de ressources financières, matérielles, et humaines aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Cette analyse concernera également la méthode d’intervention, l’organisation, la gestion et le suivi du programme ;

- évaluer l’impact du programme sur les groupes cibles ;

- évaluer la durabilité de l’initiative par rapport aux groupes cibles, en prenant en compte particulièrement les micro entreprises artisanales rurales et le RESEDA ;

- évaluer la performance du projet en termes de réalisations de partenariats et de collaborations avec les autres projets financés par le FED et par les autres partenaires (y inclus les aspects de « communication » envers ces acteurs) ;

- vérifier l’état d’avancement du programme par rapport aux résultats envisagés et sur la base des indicateurs formulés par le cadre logique du programme ;

- apprécier l’avancement de l’exécution des activités relatives au plan de travail opérationnel du projet ;

- analyser les conditions spéciales et vérifier si les mesures d’accompagnement adéquates ont été prises ;

- identifier les problèmes rencontrés et proposer, si nécessaire, aux décideurs en matière d’exécution et de gestion du programme :

- des actions correctrices

- le recentrage d’activités

- le redéploiement des ressources, ou,

- d’autres mesures appropriées ;

- évaluer les conditions pour parvenir à la fin du programme à consolider la structuration et l’organisation des micro-entreprises artisanales utilitaires et performantes.

Au niveau de l’assistance technique :

- évaluer les performances et la qualité des assistants techniques à long et à court terme ;

- évaluer la performance du Bureau International du Travail (BIT) dans la gestion administrative du contrat d’Assistance technique à long et à court terme ;

- évaluer la prise en compte, en vue de la complémentarité, d’autres initiatives et programmes similaires dans le domaine du développement rural et local et d’appui au secteur de l’artisanat.

Au niveau du comité d’orientation :

- évaluer le fonctionnement et la performance du comité d’orientation.

Prestations demandées

Lors de sa mission les experts devront :

- rassembler et analyser toute la documentation disponible ;

- conduire des entretiens avec les différentes parties concernées par la mise en œuvre du projet : les micro entreprises d’artisanat utilitaire, les différents membres du RESEDA, groupes vulnérables qui travaillent avec SYRENE, la tutelle administrative et technique au niveau national (Ministère du Tourisme et de l’artisanat), les autres Ministères pertinents, la Fédération National des Artisans du Niger (FNAN),  les autres projets du FED et d’autres partenaires au développement qui collaborent avec SYRENE ; les Services de l’Ordonnateur National, la Délégation de la Commission Européenne, la Cellule de Coordination du projet.

- Les consultants devront également mener une partie de leur mission en dehors de Niamey. Pour ces visites de terrain, une période de 4 jours au maximum est à prévoir.

Résultats escomptés

- Un rapport d’évaluation à mi parcours comprenant une analyse exhaustive de la mise en œuvre et des perspectives du programme tenant compte des objectifs énumérés ci-dessus.

3.	PROFIL DES EXPERTS

La mission sera composée de :

- un expert CAT II (Chef de mission) de formation socio-économiste, qui devra avoir une expérience prouvée dans les domaines suivants (expertise internationale) :

- la gestion du cycle du projet (selon l’approche de la Commission européenne) ;

- appui au secteur artisanal dans les pays en développement ;

- structuration et appui aux organisations de type « micro entreprises artisanales utilitaires de base » dans les pays en développement ;

- recherche en vue de la diffusion de technologies appropriées en milieu rurale et peri urbain dans les pays en développement ;

- processus et stratégies de réduction de la pauvreté dans les pays en développement.

La connaissance des procédures FED sera considérée comme un atout important.

L’expérience dans des pays de la sous-région sera également considérée comme un atout important.

- un expert CAT III de formation socio-économiste, qui devra avoir une expérience prouvée dans les domaines suivants (expertise nationale) :

- la gestion du cycle du projet ;

- appui au secteur artisanal au Niger ;

- structuration et appui aux organisations de type « micro entreprises artisanales utilitaires de base au Niger » ;

- processus et stratégies de réduction de la pauvreté au Niger.

La connaissance du secteur de la formation professionnelle au Niger sera considérée comme un atout important.

La langue de travail est le français.

4.	DURÉE ET LIEU D’EXÉCUTION

Date de démarrage : 27/09/2005

Date de fin de la mission : au Niger 18/10/2005 – fin de l’étude à envisager le 23/11/2005 au maximum

Calendrier

La durée de la mission est en total de 30 jours, dont 22 au Niger (y inclus les jours de voyage) et 8 dans le pays de résidence de l’expert international.

L’expert international sera donc mobilisé pour un total de 30 jours.

L’expert national sera mobilisé pour un total de 22 jours.

Après une révision de la documentation disponible, et pendant la première semaine de mission, il est à prévoir une réunion de démarrage avec les bénéficiaires de l’étude (les services de l’ON du FED et de la Délégation de la CE au Niger, le Ministère de tutelle, SYRENE et RESEDA). Lors de cette réunion les consultants devront présenter une note méthodologique pour la réalisation de l’étude.

Il est à prévoir également un briefing à mi parcours pour orienter le travail de l’expert après sa première série de rencontres.

Un débriefing est à prévoir à la fin de la mission. Lors de cette réunion l’expert présentera un Mémoire contenant les éléments essentiels de l’évaluation à mi parcours selon les résultats attendus des TdR. Lors de cette réunion les bénéficiaires de l’étude donneront leurs commentaires sur le mémoire. Ces commentaires devront être pris en compte lors de la rédaction du rapport provisoire.

La rédaction du rapport provisoire sera exécutée par l’expert dans son pays de résidence. Le rapport devra être remis à la Délégation dans un délai de deux semaines maximum après le départ de l’expert du Niger. La Délégation et les services de l’ON du FED feront parvenir leurs commentaires sur le document dans un délai de deux semaines maximum après la réception du rapport.

Le consultant disposera d’un délai maximum d’une semaine pour intégrer les commentaires que lui seront parvenus et présenter le rapport final.

Lieux d’exécution : La mission aura lieu au Niger pendant une période de 22 jours (y inclus les jours de voyage) et dans les pays de résidence de l’expert principal pendant une période de 8 jours.

5.	RAPPORT

Le Rapport devra être produit en 5 exemplaires en version papier selon le format standard de la Commission européenne, qui sera mis à disposition de l’expert lors de son arrivée au Niger ou avant sur demande à la Délégation, par email. Un CD rom contenant le rapport et éventuels annexes devra aussi être produit Le rapport final devra également présenter une résume synthétique de trois page au maximum.

Date de soumission du rapport :	- provisoire :	2/11/2005

- final :	23/11/2005

ANNEXE 2

CV DES EVALUATEURS

# 2.	CV DES EVALUATEURS

Jean-Pierre PABANEL est socio économiste, docteur en sociologie, diplômé de l’université Toulouse le Mirail.

Depuis une vingtaine d’années, il travaille en Afrique, sur des postes d’assistant technique de longue durée (Algérie, Burundi, Rwanda, Côte d’Ivoire) ou sur de missions de courte ou de moyenne durée.

Ces domaines d’intervention sont l’appui aux partenaires de terrain, le transfert des compétences, la mise en place d’ingénierie de formation et l’accompagnement des cycles des projets (faisabilité, identification, formulation, évaluation).

Il a une certaine expérience en d’appui au secteur informel à travers des consultations qui ont permis d’évaluer des programmes ((COTE D’IVOIRE, NIGER, GUINÉE), et des consultations d’appui à des structures des professionnelles (COTE D’IVOIRE, MADAGASCAR, COMORES).

Il a effectué une dizaine de missions de courte durée au NIGER

LYMAN MAAZOU HADI est ingénieur d’application spécialiste des technologies appropriées à l’artisanat rural de transformation de l’Université Hassan II (Rabat, MAROC). Titulaire d’un Master Of Sciences en génie agro-industriel et transfert de technologie en faveur des PME du sud à l’ENSAIA/SIARC (Montpellier- France)

Il est spécialiste en économie de développement des PME/PMI-Transfert de Technologie, en montage de micro-projet d’entreprise, d’aide au choix des technologies, à l’accompagnement à l’insertion professionnelle des jeunes promoteurs

Il a acquis une expérience au Niger en travaillant à la Direction des Etudes et Réalisation de l’Office de Promotion de l’Entreprise Nigérienne (OPEN), en évaluant le sous programme PME/PMI et Développement rural (Evaluation du Programme SAT-1 de promotions des PME/PMI) pour le PNUD/BIT, et en étant expert sur les aspects agroalimentaires de type artisanal et Lutte Contre la Pauvreté pour le Niger pour le PNUD /FAO

LYMAN est une personne ressource dans plusieurs Ateliers Nationaux et Sous Régionaux de réflexions sur la problématique nigérienne relative à : l’Agriculture, l’artisanat, élaboration de stratégie communautaire.

ANNEXE 3

METHODOLOGIE DE TRAVAIL DE LA MISSION

# 3.	MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL DE LA MISSION

1.	La mission a démarré le 27 septembre et s’est terminée le 18 octobre 2005.

2.	La mission a travaillé à partir de 6 sources d’information :

- La documentation disponible au projet SYRENE fourni par la Délégation de Commission Européenne (DCE) au Niger ou par la Direction de la Promotion de l’Artisanat (DPA).

- Des réunions en début de mission, à mi-mission avec les différentes parties concernées par la mise en œuvre du projet : les chargés de programme des services de l’Ordonnateur National (ON) du FED et de la DCE et la DPA du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat (MT/A) impliquée dans la mise en œuvre du Projet.

- Des entretiens ont été également conduits avec notamment la Fédération Nationale des Artisans du Niger (FNAN), les responsables des structures intervenant sur la formation professionnelle (Office National de la Formation Professionnelle) ou des projets intervenant en milieu rural (Agence Nigérienne pour la Promotion de l’Irrigation Privée, Programme Spécial Sécurité Alimentaire, Projet de développement Rural Intégré de Dosso, Projet « Ecole & Santé, Projet Augmentation des Revenus Monétaires des Femmes de Dosso).

- Une visite de terrain a permis de voir des réalisations du projet et de rencontrer les bénéficiaires :

| LIEUX | SITES |
| --- | --- |
| Sabon Birni | TV solaire villageoise |
| Tela | TV solaire villageoise |
| Toukounous | - 2 puits équipés de portique - 1 laboratoire vétérinaire |
| Kongou | - exhaure solaire pour irrigation et consommation domestique |
| Tibiri | Micro-entreprise de fabrication de matériel agricole (ancien encadrement PROFORMAR) |
| Niamey | Coopérative laitière de Niamey |
| Niamey | Site de confection de pavés à partir de sachets plastique |

- Des entretiens avec tous les responsables des structures membres du RESEDA, avec l’ancien coordonnateur du RESEDA et avec l’assistant technique de SYRENE.

3.	Des entretiens avec les responsables des projets financés par le FED ayant des implications en technologie ou en formation professionnelle (PAFRIZ, ASAPI et PCD2, NIGETECH).

4.	Deux séances de travail ont été tenues avec la DCE, la CUE, la DPA et SYRENE :

- le 13 octobre, pour présenter l’orientation de travail de la mission ;

- le 10 octobre, pour présenter les premiers constats de la mission à mi-parcours de celle-ci.

5.	Le 18 octobre, la mission a présenté à l’occasion d’un débriefing avec la DCE, la CUE, la DPA et SYRENE, un mémoire de fin de mission.

Une réunion de restitution des résultats de la mission a été faite le 18 octobre devant le Comité de pilotage pour la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement de l'Artisanat.

ANNEXE 4

DEROULEMENT DE LA MISSION

# 4.	DEROULEMENT DE LA MISSION

| DATE | ACTIVITÉ |
| --- | --- |
| 27/09 | Réunion de travail à la DCE avec le chargé de programme s’occupant de SYRENE |
| 28/09 | Rencontre avec le CTP de SYRENE Rencontre avec le chargé de programme de la CUE s’occupant de SYRENE Rencontre avec l’ancien coordonnateur du RESEDA |
| 29/09 | Rencontre des responsables des Opérations au ANPIP 2 Rencontre avec le président d’ECAA Rencontre avec la présidente du BPSI Rencontre avec le directeur national des aménagements & des équipements ruraux agricoles du MDA Rencontre avec le président du CUSAD |
| 30/09 | Rencontre avec la coordonnatrice de DANI 2 Rencontre avec le chargé des programmes agro-alimentaires de DANIDA Rencontre avec le président d’ARES Rencontre avec le directeur adjoint du PSSA |
| 01/10 | Rencontre avec le président de YALMAR |
| 02/10 | Lecture des documents du projet Réunion de la mission pour faire le bilan des rencontres |
| 03/10 | Rencontre avec le directeur de l’ONAFOP Rencontre avec le président d’ATR Réunion de démarrage avec le chargé de programme de la DCE, le chargé de programme de la CUE, le CTP de SYRENE et le RESEDA |
| 04/10 | Visite à Sabon Birni |
| 05/10 | Visite à Dosso |
| 06/10 | Visite à Toukounous |
| 07/10 | Rencontre avec le directeur de la DPA Rencontre avec le président d’APA Visite à Kongou |
| 08/10 | Réunion de la mission pour faire le bilan des rencontres et des lectures |
| 09/10 | Préparation la réunion de mi-parcours |
| 10/10 | Réunion à mi-parcours avec le chargé de programme de la DCE, le chargé de programme de la CUE, le directeur de la DPA, le CTP de SYRENE et le RESEDA |
| 11/10 | Rencontre avec le coordonnateur de NIGETECH Rencontre avec le coordonnateur du PCD 2 Rencontre avec le président de l’UNIC |
| 12/10 | Rencontre avec le coordonnateur d’ASAPI Rencontre avec le Président de la FNAN Rencontre avec le directeur et le directeur adjoint de l’UGP du PAFRIZ |
| 13/10 | Rencontre avec le directeur de la DPA Visite de la Coopérative Laitière de Niamey |
| 14/10 | Rencontre avec le CTP de SYRENE et des membres du RESEDA Visite de l’unité de transformation des sacs plastique |
| 15/10 | Préparation du mémoire de fin de mission Visite du nouveau siège du Projet |
| 16/10 | Préparation du mémoire de fin de mission |
| 17/10 | Préparation du mémoire de fin de mission |
| 18/10 | Réunion de présentation du mémoire à la DCE à la CUE à la DPA à SYRENE et au RESEDA Réunion de présentation des résultats de la mission au Comité de Pilotage pour la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement de l'Artisanat. |

ANNEXE 5

CADRE LOGIQUE

# 5.	CADRE LOGIQUE

|  | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement verifiables | sources de VÉRIFICATION | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif Global | Contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté par le renforcement de l’amont et de l’aval de la production agropastorale. | Amélioration des résultats des projets de développement rural utilisant les service et technologies proposées par SYRENE | Etudes d’impact par des enquêtes ex post et ex ante. Evaluations et rapports avancement |  |
| Objectif spécifique. | Renforcer et développer la structuration et l’organisation des micro entreprises artisanales utilitaires et performantes | Réseau de micro entreprises autonomes et sous traitant des actions avec les projets. Amélioration des performances et de l’emploi. Amélioration impact sur l’environnement. | Etudes d’impact par des enquêtes ex post et ex ante. Evaluations et rapports d’avancement. Fiches de suivi. | Volonté politique. Projets et programmes utilisent les structures pour leurs interventions. Existence d’un système de crédit rural performant. Mesures fiscales incitatives |
| Résultat 1 | Des micro entreprises artisanales sont aptes à fournir aux producteurs les équipements, éventuellement innovants, nécessaires à leurs activités. | Quantité de matériel fourni. 100 actions sur 3 ans réalisées par des structures privées agréées. 4 voyages études dans sous-région. 10 nouvelles technologies proposées à la vulgarisation. | Fiches de suivi. Rapports d’avancement. Evaluations. | Saisons des pluies normale Dynamisme du secteur privé tertiaire |
| Résultat 2 | Des structures privées, éventuellement organisées en réseau afin de bénéficier de synergies, peuvent apporter un appui en matière de formation, d’information et d’introduction de nouvelles technologies auprès des populations rurales et périurbaines | 10 documents techniques et didactiques publiés et diffusés Les micro entreprises touchées doublent le nombre d’employés. Plus de 1000 visites sur le site Internet | Fiches de suivi et rapports d’avancement. Matériel didactique diffusé Listes du personnel payé Evaluations. | Volonté pour des structures privées d’apporter un appui en matière de formation, d’info. et d’introduction de nouvelles technologies auprès des pop. rurales et périurbaines |
| Résultat 3 | Les partenaires et plus particulièrement les projets de développement et les services de l’administration nigérienne utilisent les structures de la micro entreprise d’artisanat utilitaire pour l’exécution de leurs activités en considérant la micro entreprise comme un fournisseur potentiel de biens et d’équipements aux projets/programmes de dévpt. | Plus de 10 projets et / ou administrations font appel aux services des micro entreprises suivies. | Fiches de suivi et rapports d’avancement. Rapports et évaluations des projets et administration ayant fait appel aux micro entreprises Evaluations. | Les micro-entreprises sont en mesure de fournir des biens et des services de qualité et à des prix concurrentiels |
| Activité 1 | 1.1 Mise en place d’une cellule technique d’accompagnement et de suivi. 1.2 Suivi et appui à la croissance du RESEDA (réseau d’entreprises pour le développement de l’artisanat) et du mouvement associatif en général (Fédé. Nat. des Artisans, etc.) 1.3. Etude, démonstration et introduction de nouvelles technologies, plus particulièrement en ce qui concerne l’énergie domestique et les énergies renouvelables |
| Activité 2 | 2.3 Evaluation continue des actions exécutées par les structures par des bureaux ou consultants de la sous région avec un point focal à la mi-projet 2.4. Poursuite du développement du site Web et de la mise en place d’un système d’information sur l’artisanat au Niger |
| Activité 3 | 3.1. Promotion de l’utilisation des micro-entreprises dans le cadre de : la mise en œuvre des programmes de développement rural financés par le FED ou d’autres bailleurs de fonds ; l’exécution d’actions à caractère privé (marchés privés) ; la mise en œuvre d’actions d’utilité publique, notamment au niveau des nouvelles communes en création, dans le cadre de la décentralisation ; 3.2 Information au Gouvernement à travers la cellule et l’Administration de tutelle pour la mise en place de mesures incitatives en faveur du secteur. |

ANNEXE 6

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

# 6.	LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

| NOM & PRÉNOM | ORGANISME | FONCTION |
| --- | --- | --- |
| CANNAROZZI Nicola | DÉLÉGATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU NIGER | CHARGE DE PROGRAMME |
| ABDOUSSALE ABDOUHALY | CELLULE DE L’UNION EUROPÉENNE D’APPUI A L’ON | CHARGE DE PROGRAMME |
| ISSAKA AMOUD | MINISTÈRE DU TOURISME & DE L’ARTISANAT | DIRECTEUR DE LA PROMOTION DE L’ARTISANAT |
| PAOLO GIGLIO | SYRENE | COORDONNATEUR |
| BOLA MOUSSA | AGENCE NIGÉRIENNE POUR LA PROMOTION DE L’IRRIGATION PRIVEE | CHEF D’ANTENNE DOSSO |
| ABDOU MOULAYE AHMED | AGENCE NIGÉRIENNE POUR LA PROMOTION DE L’IRRIGATION PRIVEE | DIRECTEUR DES OPERATIONS TECHNIQUES |
| MOUKALA AMADOU | MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT AGRICOLE – DIRECTION DES AMENAGEMENTS & EQUIPEMENTS RURAUX AGRICOLES | DIRECTEUR NATIONAL |
| HASSANE AHMADOU | PROGRAMME SPÉCIAL SECURITE ALIMENTAIRE | DIRECTEUR ADJOINT |
| GAMATIE BOUBACAR | BUREAU DE LA COOPERATON DANOISE | CHARGE DE PROGRAMME |
| HAMADOU ALI | OFFICE NATIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE | DIRECTEUR |
| PIERRE-HENRI DOHOGNE | PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DE DOSSO | ASSISTANT TECHNIQUE CHARGE DES INFRASTRUCTURES |
| ABOUBAKAR OUMAROU | PROJET AUGMENTATION DU REVENU MONÉTAIRE DES FEMMES DE DOSSO | CORESPONSABLE DU VOLET ALLÉGEMENT DES TACHES |
| JEAN-MARIE VAN WOUTERS | PROJET ÉCOLE & SANTÉ | COORDONNATEUR |
| ROC BERNARD | PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL INTEGRE DE DOSSO | COORDONNATEUR |
| ACHAITOU KANE | PROJET DANI | COORDONNATRICE |
| MOUSSA ABDOULAYE | RÉSÉDA | Ex-COORDONNATEUR RÉSÉDA |
| HAMA ATTAHIROU | ATR | PRÉSIDENT |
| LEHIDA BAYAWA | YALMAR | PRÉSIDENT |
| HAMIDOU MOUKAILA | ARES | PRÉSIDENT |
| CHAIBOU NAKIADA | APA | PRESIDENT |
| KAIROU MAIGA | CUSAD | PRESIDENT |
| REKIE MAMAME | BPSI | PRESIDENTE |
| DAOUDA IBRAHIMA | ECAA | PRESIDENT |
| SABINE ATTAMA | ADAR | PRESIDENTE |

ANNEXE 7

DOCUMENTATION CONSULTEE

# 7.	DOCUMENTATION CONSULTEE

- Compte rendu de réunion du Comité de Pilotage pour la mise n œuvre de la Politique Nationale de Développement de l'Artisanat du 20/07/2004 – Ministère du Commerce de l'Industrie, de l'Artisanat et de la Promotion su secteur privé – Direction de la Promotion de l'Artisanat.

- Compte rendu de réunion du Comité de Pilotage pour la mise n œuvre de la Politique Nationale de Développement de l'Artisanat du 13/01/2005 – Ministère du Tourisme & de l'Artisanat – Direction de la Promotion de l'Artisanat.

- Compte rendu de réunion du Comité de Pilotage pour la mise n œuvre de la Politique Nationale de Développement de l'Artisanat du 18/01/2005 – Ministère du Tourisme & de l'Artisanat – Direction de la Promotion de l'Artisanat.

- Compte rendu de réunion du Comité de Pilotage pour la mise n œuvre de la Politique Nationale de Développement de l'Artisanat du 25/01/2005 – Ministère du Tourisme & de l'Artisanat – Direction de la Promotion de l'Artisanat.

- Arrété du 01/03/2005 portant autorisation temporaire pur l'occupation du domaine public dans l'enceinte du Camping touristique de Niamey - Ministère du Tourisme & de l'Artisanat.

- - Rapport de monitoring de SYRENE, C.VARDIKA – 30/05/2005

- Convention de Financement de SYRENE - Systèmes ruraux & micro-entreprises d'artisanat utilitaire – Commission Européenne - République du Niger - 27/05/2003

- Comment le projet SYRENE contribue-t-il à la réduction de la pauvreté ? Manuel PAC-REP 2005.

- Devis Programme N°1 – 2004

- Devis Programme N°2 – 2005

- Fiches action de SYRENE

- Rapport d'activité annuel 2004 – SYRENE - 10/2004

- Rapport d'activité annuel 2005 – SYRENE –

- Statuts du RESEDA – 06/02/2001

- Règlement intérieur du RESEDA – 06/02/2001

- Rapport de mission de suivi du coordonnateur du RESEDA – 23/05/2005

- Rapport du voyage d'étude du RESEDA au Togo, Ghana et Bénin – 2005

- Répertoire des produits et services du RESEDA – non daté

ANNEXE 8

LISTE DE PRESENCES A LA REUNION DE RESTITUTION

# 8.	LISTE DE PRÉSENCES A LA RÉUNION DE RESTITUTION

Réunion de restitution au Comité de Pilotage pour la mise en œuvre de la Politique Nationale de Développement de l’Artisanat

(18/10/2005)

| NOMS & PRENOMS | STRUCTURE | N° DE TÉLÉPHONE |
| --- | --- | --- |
| 1- Yacouba Mahamadou | DPA,MA/T | 58.50.88 |
| 2- Hamzata Idrissa | Consultant Eval° PNDA | 98.24.53 |
| 3- Issaka Gamatié | DPA | 52.99.91 |
| 4- Ary Maimouna | DPA | 85.61.11 |
| 5- Sanda Mourzanatou | DPA | 20.32.60 |
| 6- Souleymane Dan Bouzoua | DGI/ ME/F | 49.09.06 |
| 7- Djibo Oumarou | Dir. CREPO | 96.40.64 |
| 8- Abdoussalé Abdoulahi | Cellule UE | 72.21.27 |
| 9- Issaka Amoud | MTA/DPA | 96.54.65 |
| 10- Nicola Cannarozzi | Délégation UE | 73.45.08 |
| 11- Sitti Bernadette | CCAAIN | 73.22.10 |
| 12- Abdoulahi Abdoulkader | DDSP | 98.92.08 |
| 13- Rhissa Mayaki | MCI/PSP/DDSP | 73.58.81 |
| 14- Sahabi Yagi | FNAN | 73.77.78 |
| 15- Abdou Saidou | FNANI | 98.47.36 |
| 16- Paolo Giglio | SYRENE |  |
| 17- Hama Attahirou | RESEDA | 97.21.98 |
| 18- Hassane Hamidou | Conseiller MT/A | 99.24.10 |
| 19- Kounda Batouré | ONAFOP | 72.39.50 |
| 20- Abdel Kader Noma | Village Artisanal Wadata | 50.87.54 |

ANNEXE 9

PRESENTATION DU RESEDA

# 9.	PRÉSENTATION DU RESEDA

1/ OBJECTIFS DU RESEDA

- Objectif global.

Le réseau a pour objectif global de créer un cadre de concertation, d’échange, d’information et d’appui pour la promotion d’un développement harmonieux et durable des structures membres.

- Les objectifs spécifiques assignés au RESEDA sont :

- Aider les ONG et Entreprises membres à accroître qualitativement et quantitativement leur capacité d’intervention ;

- Favoriser les échanges d’expériences entre les membres ;

- Former et appuyer les organisations locales ;

- Harmoniser les activités des structures membres ;

- Participer pleinement aux actions de développement ;

- Promouvoir la solidarité et la coopération entre les membres ;

- Renforcer les capacités organisationnelles entre les membres ;

- Exécuter, suivre et évaluer des programmes ;

- Elaborer des documents de projet fiables à présenter aux partenaires financiers ;

- Elaborer des plans stratégiques et des outils de gestion.

(articles 4 & 5 des statuts)

2/ ORGANISATIONS MEMBRES DU RESEDA

| SIGLES & DÉNOMINATION | STATUT | ACTIVITES | NOMBRE D’EMPLOI PERMANENT |
| --- | --- | --- | --- |
| ADAR: Association pour le développement des Activités Rurales | ASSOCIATION | Sensibilisation et vulgarisation des technologies | 1 |
| APA: Action pour la Promotion de l’artisanat | ASSOCIATION | Constructions métalliques |  |
| ARES: Actions Rurales et Energie Solaire | ONG | Installations de réseaux d’énergie solaires |  |
| ATR: Atelier Technologies Rurales | ASSOCIATION | Constructions métalliques | 4 |
| BPSI: Bureau de Prestation de Services Informatiques | SARL | Prestation de services informatique et en comptabilité | 5 |
| CUSAD | ONG | Sensibilisation et vulgarisation des technologies |  |
| ECAA: Entreprise de Conseil et d’Appui aux Artisans | SARL | Installation des moulins et des fours | 5 |
| YALMAR | ASSOCIATION | Formation professionnelle |  |
| UNIC: Union Nigérienne des constructeurs | ASSOCIATION | Construction sans bois |  |

ANNEXE 10

REQUETES PRESENTEES AU PROJET

# 10.	REQUETES PRESENTEES AU PROJET

| ÉTUDE, TECHNOLOGIES & DÉMONSTRATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE | REQUÉRANT | LIEU | DATE DEMANDE | DATE ACCORD | COÛT |
| Application des technologies de fabrication de grillage et gabion | AHLN | Niamey | 14/03/2004 | 18/01/2005 | 2 578 400 |
| Appui au Laboratoire Vétérinaire - en cours d'exécution | Université de Turin | Toukounous | 25/06/2005 | 26/06/2005 | 2 521 711 |
| Appui technologique à la Coopérative laitière de Niamey | Faculté de Médecine vétérinaire de Milan | Niamey | 06/01/2005 | 07/04/2004 | 2 718 503 |
| Atelier construction sans bois à Agadez | ANCB | Agadez | 18/03/2005 | 31/03/2005 | 1151350 |
| Charrette poubelle et charrette à trois roues | RESEDA | Niamey | 01/06/2004 | 01/06/2004 | 385 000 |
| Couronne de poulie | Paroisse Dosso | Dosso | 04/05/2005 | 08/06/2004 | 350 000 |
| Diagnostique installation solaire TV | SYRENE | Kongou Mékiré, Tela; Sabon Birni; Bossey Bangou; Toukounous | 29/12/2004 | 31/12/2004 | 805 000 |
| exhaure d’eau en milieu pastoral (entonnoir sur pied démontable+ tuyau souple et enroulable) | Association des éleveurs de la zone nomade | Zone pastorale | 2004 |  | 12 500 |
| Extraction d’huile d’arachide (Décortiqueuse manuelle - Grilloir- Batteur) | RESEDA | Madaoua | 06/01/2004 | 14/01/2004 | 1 061 025 |
| Extraction d’huile d’arachide (Décortiqueuse manuelle - Grilloir- Batteur) | Groupement féminin de Tera | Tera | 03/02//04 | 10/02/2004 | 1 163 000 |
| Fabrication de pavés avec sachets plastiques recyclés | RESEDA | Niamey | 22/02/2005 | 02/05/2005 | 9 685 725 |
| Four utilisant les sachets plastique comme énergie | RESEDA | Madaoua et Niamey | 06/01/2004 | 14/01/2004 | 3 143 857 |
| Installation de TV solaire | Groupement villageois | Sabon Birni (Gaya) | 06/04/2004 | 01/06/2004 | 4 330 590 |
| Installation de TV solaire | chef de village | Bossey Bangou – Kongou Mékirey (Niamey) | 15/02/2005 | 26/02/2005 | 3 191 250 |
| Installation de TV solaire | Groupement villageois | Tela (Gaya) | 10/12/2003 | 19/12/2003 | 957 500 |
| Introduction en milieu carcéral de nouvelles technologies (gabion et grillage,Couveuses à pétrole et Poulaillers pour appui au petit élevage, unité d’artisanat divers) | mission catholique | Niamey | 03/05/2004 | 12/05/2004 | 6 090 060 |
| Machinisme innovateur (brouette avec côtés en bois, charrette à 3 roues qu’on peut atteler à un vélo ou une mobylette, réservoir à ordures à vidange automatique) | RESEDA | Niamey | 26/01/2004 | 29/01/2004 | 2 474 990 |
| Mise à disposition de couveuse | Groupement SARANDO | Kollo | ND | 08/02/2005 | 160 000 |
| Étude comparative système goutte-à-goutte | YALMAR | Dosso - Gaya | 04/05/2005 | 09/05/2005 | 16 400 |
| nouvelles technologies pour la production et le séchage de la spiruline | ONG BALD | Boubon | 20/01/2004 |  | 856 700 |
| Para soleil en tiges de mil | SYRENE | Niamey | 04/11/2004 | 29/11/2004 | 176 000 |
| Petite irrigation solaire | Niamey 2 | Kongou Gourou | 27/11/2003 | 06/01/2004 | 3 672 550 |
| Production Eau de Javel | SYRENE | Niamey |  |  | 129 395 |
| Prototype bidon verseur motorisé fonctionnant avec l’énergie solaire | SYRENE | Niamey | 07/07/2004 | 07/07/2004 | 978 850 |
| Prototype Citerne | Association villageoise | Sokongui Birni | 07/01/2005 |  | 2 122 176 |
| prototype remorque | Association villageoise | Chical | 16/02/2005 |  | 1 415 400 |
| Rafraîchisseur d’air | SYRENE | Niamey | 09/03/2004 | 19/03/2004 | 706 775 |
| Râtelier de bergerie | YALMAR | Niamey | 18/03/2004 | 01/06/2004 | 181 725 |
| Recyclage des déchets plastiques | SYRENE | Niamey | 02/02/2004 | 02/07/2004 | 4 572 400 |
| Séchoir plat | SYRENE | Niamey | 21/01/2004 | 23/01/2004 | 1 197 640 |
| Tests nutritifs sur produits séchés - en cours d'exécution | SYRENE | Niamey | 11/02/2004 | 13/02/2004 | 563 950 |
| Tressage de grillage et gabion | Groupement Haske | Madaoua | 09/03/2005 | 12/03/2005 | 1 986 000 |
| Vulgarisation des nouvelles technologies (charrettes tombereaux citernes, décortiqueuse, batteur, grilloir) | Groupement villageois ANFANI | Kossa (Tera) | 11/03/2005 | 29/03/2005 | 565 000 |
| Mise à disposition 3 charrettes "bousculantes" | Commune Niamey V | Niamey | 11/05/2005 |  | 360 000 |
| Équipement de couronnes de puits | village de Guidam Arzika | Guidam Avrika | 27/02/2005 | 03/03/2005 | 350 000 |
| Mise à disposition d'1 charrette & d'autres petits matériels | DPA | Goguéïzé | 28/07/205 | 01/08/2005 | 694 675 |
| Mise à disposition de 3 séchoirs | groupement féminin Djam Djippakre | Karel | 22/11/2004 | 11/01/2005 | 520 000 |
| TOTAL |  |  |  |  | 63 846 097 |
| Expertise sur la production d'énergie à partir des sachets plastiques | MH/E/LCD | Niamey |  | en instruction |  |
| Dessalage d'eau SILOE | mission catholique | Siloé Niamey |  | en instruction |  |
| Formation en menuiserie, maçonnerie & coutures | CEG de Madaoua | Madaoua | 07/01/2004 | en instruction |  |
| Mise à disposition de 2 charrettes | UGF | Niamey | 01/10/2005 | en instruction |  |
| Mission d'étude comparative système goutte-à-goutte | Groupement des propriétaires de Banga-Bana | Niamey | 20/03/2005 | en instruction |  |
| Prototype de four à charbon | Coopérative Wakaltou | Agadez | 16/05/2005 | en instruction |  |
| projet de construction d'1 pompe à eau utilisant l'énergie éolienne | Yalmar |  | 01/04/2005 | en instruction |  |
| formation à la fabrication de tricycle | ONG Action aux handicapés | Niamey | 16/05/2005 | en instruction |  |
| Installation de TV solaire | Association TIMIDRIA | Abalak et Tintabaraden | 24/01/2005 | non accordé |  |
| Installation de TV solaire | Commune rurale | Ayorou | 18/01/2005 | non accordé |  |
| Location d'1 machine à emballage sous vide | Sarl ATC | Niamey | 20/07/2005 | non accordé |  |
| Mise à disposition de 2 charrettes citernes & 2 charrettes vidange | commune Madaoua | Madaoua | 27/04/2005 | non accordé |  |
| Appui à l'information sur les moustiquaires | ANPII | Niamey | 24/02/2005 | non accordé |  |
| Mise à disposition d'une couveuse | AVICOP | Dioundiou | 17/08/2004 | non accordé |  |
| mise à disposition de 2 machines de tressage de grillage & gabions |  |  | 15/06/2005 | non accordé |  |
| formation à la vulgarisation de pièces travaillantes des tracteurs | APA | Madaoua | 21/02/2005 | non accordé |  |
| remplacement des pièces travaillantes de tracteurs | collectifs des détenteurs de tracteurs | Madaoua | 18/02/2004 | non accordé |  |
| formation en réparation de tracteur | 1 député | Dogon Doutchi | 20/02/2004 | non accordé |  |

| INTERMÉDIATION, COMMUNICATION & INFORMATION |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE | REQUÉRANT | LIEU | DATE DEMANDE | DATE ACCORD | COÛT |
| Manifestations publiques & visibilité SYRENE |  |  |  |  |  |
| Fabrication de produits pour exposition et vulgarisation - en cours d'exécution | NIGETECH | C.U.N, Agadez, Tahoua, Maradi, Zinder | 20/07/2004 | 30/07/2004 | 11 722 500 |
| mise à disposition de deux charrettes poubelles au Lycée La Fontaine | Association L F | Niamey |  | 25/05/2005 | 196 000 |
| exposition de produits artisanaux | DPA | Niamey | 24/02/04 | 27/02/2004 | 130 000 |
| Foires et publicité |  |  |  |  |  |
| Appui à l’organisation de la fête de l’artisanat édition 2005 | DPA | Niger | 19/04/2005 | 27/04/2005 | 5 500 000 |
| Appui à l’organisation de la fête de l’artisanat édition 2004 | DPA | Dosso | 09/04/04 | 13/04/2004 | 235 625 |
| FOIRE artisanale | DPA | Zinder | 04/05/2005 | 12/05/2005 | 720 000 |
| Présentation par CD de transformation de sac plastique | SYRENE | Divers | 16/05/2005 | 16/06/2005 | 350 000 |
| Promotion de produite par publicité | SYRENE | Niamey |  |  | 590 286 |
| Financement fête de l'artisan 2005 | FNAN | Niamey | 12/04/2005 | non accordé |  |
| Festival de l'Aïr & SAFEM |  |  |  |  |  |
| Appui au SAFEM 2003 | DPA | Niamey | 14/01/2004 | 19/01/2004 | 5 850 000 |
| Appui au SAFEM 2005 | DPA | Niamey | 03/06/2005 | 22/08/2005 | 9 454 080 |
| Festival de l'AIR | MT/A | Iferouane | 11/01/2004 | 19/01/2004 | 6 000 000 |
| Appui RESEDA |  |  |  |  |  |
| Voyage d’étude GAKOI SUD | FNAN | Accra (Ghana) | 17/02/2004 | 10/03/2004 | 789 000 |
| Coordination du RESEDA | RESEDA | Niamey | 11/02/2005 | 15/04/2005 | 1 035 000 |
| Distribution de CD portant sur les activités du projet, de dépliants sur le RESEDA et des listes de produits disponibles | SYRENE | Niger | 22/04/2004 | 30/06/2004 | 1 200 000 |
| Étude réfection maison des associations Tahoua | SYRENE | Tahoua | 30/07/2004 | 02/08/2004 | 345 000 |
| Mission de promotion de SYRENE et RESEDA | RESEDA | Tillaberi, Dosso ; Maradi ; Tahoua ; Agadez ; Zinder ;Diffa | 27/11/2003 | 23/02/2005 | 1 162 193 |
| Viabilisation du terrain mis à disposition du RESEDA | RESEDA | Niamey |  | 01/03/2005 | 3 903 118 |
| Voyage d’étude | CAVW | Sénégal | 20/05/2004 | 01/06/2004 | 2 709 050 |
| Participation au conseil d’administration de la CAAO | FNAN | Niamey et Bamako | 07/04/05 |  | 1 015 000 |
| Partenariat avec les Communes Solidaires | Association CS | Kongou-Zarmagandey; Toukounous |  |  | 80 000 |
| Voyage d’études au Mali | FNAN | Mali | 16/01/04 | 16/01/2004 | 475 000 |
| Appui à une réunion du syndicat | SNMBTN | Niamey | 08/02/2005 | non accordé |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 53 461 852 |

| APPUI A L'ADMINISTRATION DE TUTELLE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYPE | REQUÉRANT | LIEU | DATE DEMANDE | DATE ACCORD | COÛT |
| Atelier de formation sur la planification par objectifs | DPA | Niamey | 07/06/2004 | 08/06/2004 | 2 386 760 |
| FIMA | MT/A | Boubon | 06/11/2003 | 17/11/2003 | 6 560 000 |
| Mission d'appui de la DPA aux femmes productrices | DPA | Tillaberi; Agadez | 16/02/2005 | 17/02/2005 | 458 500 |
| SIRA-NE | DPA | Niger | 09/01/2004 | 16/01/2004 | 1 585 425 |
| Participation à la foire internationale de Marseille | DPA | Marseille | 05/06/2005 | 27/07/2005 | 2 709 000 |
| Participation au forum Afrique du secteur privé & de la société civile | DPA | Dakar | 11/07/2005 | 11/07/2005 | 901 050 |
| Participation au 5°sommet des affaires | DPA | Baltimore | 13/06/2005 | non accordé |  |
| Appui à la participation à la journée nationale de la femme | ANFAC | ND | ND | non accordé |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 14 600 735 |

# Footnotes

Coopération française, DED.

Cf. annexe 9 Présentation du RESEDA

Une demande de réapprovisionnement de 69 millions de F CFA a été faite le 14/07/2004, elle n'a été effectuée que le 28 février 2005 pour un montant de 6 millions de F CFA

Cette remarque s’applique essentiellement aux requêtes relevant du type « étude, technologies et démonstrations ».

Cf. partie 4 efficacité et groupes cibles

On a pu observer à la faveur d’un changement technologique l’appropriation par des nouveaux opérateurs des techniques de transformation alimentaire qui antérieurement été l’apanage de groupements féminins ;

Dans ce cas, et dans ce cas seulement, il sera nécessaire de faire un nouveau devis programme (DP4).

# Text boxes

EVALUATION A MI PARCOURS DE SYRENE                                                             ANNEXE 8D

La page de garde est trop lourde pour l’insertion ici.