## Outils FAF
Classeur et outils du FAF
1 | Images action/acteurs de la Dina-mique
2 | Images responsabilités des membres du FAF
3 | Listes des cotisants et de retards ou refus de cotisation
4 | Contrats avec les artisans (maçon ou charpentier)
5 | Contrats avec les enseignants suppléants
6 | Cahier de recensement
7 | Original du Dina de scolarisation
8 | Listes des élèves non scolarisés, absents ou ayant abandonné
9 | Listes des Dina à appliquer
10 | Listes des Dina communaux à appliquer
11 | Cahier FAF
12 | Engagements et plaintes pour les enseignants
13 | Demandes et plaintes pour le Chef ZAP
14 | Lettres du Chef ZAP au FAF
15 | Fiches de présence aux réunions
16 | PV des réunions d'évaluations précédentes
17 | Mini chronogrammes des évaluations de Fifanarahana
18 | Affichage des engagements (AAA) de chaque acteur et du PV de la dernière plènière
19 | Jeux de l'oie (avec les questions, les dés et les règles) et jeux de cartes (avec les tableaux)
20 | Guide de l'animation
21 | Reçus, factures, cahier journal, justificatifs bancaires, soldes en caisse et en banque et affichage de la situation mensuelle de crédit
22 | Devis, commandes et cahiers de stock
23 | Cahier de suivi
Vérifier toutes ces pièces et, le cas échéant commander ce qui manque ou apprendre au FAF à les classer correctement.

## Grille suivi
Grille de suivi des appuis terrain
Ces tableaux sont utilisés à chaque visite : préciser la date. Ils doivent permettre de relever des observations et commentaires propres à chaque indicateur des différentes phases d'appui. Il est important en haut de la feuille, de mentionner la CR, le village, le type d'ouvrage, la date d'installation de l'animateur et son nom. Après chaque visites, une copie doit être déposée au retour à Manakara afin de faciliter la communication dans l'équipe d'encadrement. En plus des commentaires mentionnés sur le tableau de suivi, il est bon de reporté en note le résumé de la visite, ses propres avis ou propositions en préparation de la réunion mensuelle.
A chaque visite on doit vérifier : la rédaction des PV dans le cahier secrétaire avec les synthèses "réunions bilan" fin du mois faites par le CE. Vérifier le cahier du trésorier et le cahier de compte rendu de l'animateur. Il est important de vérifier les différents affichages : emploi du temps, listing groupes et CE, l'arbre...L'animateur mentionne dans son cahier de compte rendu, les conseils et décisions prises avec l'équipe encadrement.
Objectifs | Sous objectifs | Indicateurs | Dates | Problèmes ou points forts
1 - Validation des conditions d'installation animateur | Maison | Etanchéité toitre
Sécurité/fermeture
| Latrine simplifiée animateur avec toiture | Matériaux locaux de construction
Fonçage de la fosse (larg*Long*prof=0,6*1,20*2m)
Montage cloisons (1,5m*1,5m), toiture
Livraison San Plat
| Validation de source+ préfouille | Date/période sèche, environnement source
Qv/distance
Dénivellation/village
Questions FKNL/coule toute l'année?
Accord propriétaire
Autres sources exploitables
| Carrière | Distance/qualité/dureté
Objectifs | Sous objectifs | Indicateurs | Dates | Problèmes ou points forts
2 - Contôle durant la phase d'installation animateur | Visite introduction | Date/taux présence
Positionnement FKNL engagements participatifs "eau" et "latrine"
| Suivi animateur/Arbre Prob/Sol | Dynamique d'animation, astuces pr garder l'attention
Faire participer le groupe
Reformulation et validation des participants
| Enquêtes domiciliaires | Nbre domiciles enquêtés
Nbre moyen enquête/jour
Dynamique d'enquête de l'animateur/assister à des enquêtes
| Désignation CE | Respect des critères/membre
Représentativité H/F
| Création groupes mixtes | Respect des critères/planning passage
Personnes animées/personnes (17 à 45 et +) + groupes Fotro
3 - Etat d'avancement phase C1 préparatoire
Objectifs | Sous objectifs | Indicateurs | Dates | Problèmes ou points forts
| AG de restitution et de validation projet | Implication des membres CE + taux de présence FKNL
Infos complémentaires après restitution des données techniques et enquêtes
Relance/stratégie latrine
Modalités organisationnelles, effectifs travailleurs, date butoir et attestations propriétaires
Réactions/lecture C1
| Etat d'avancement engagements | % réalisés/restant GRAVIER
% réalisés/restant SABLE
% réalisés/restant BOIS CLÔTURE
% réalisés/restant TRANCHEE
Avis réserves sur Pbs de mobilisation/Respect date butoir/proposition réorganisation
Noms personnes moteurs/justifications et propositions
3 - Etat d'avancement phase C1 préparatoire
| Suivi AG réunion bilan | Préparation entre CE et animateur/réunion bilan
Synthèse par le CE de l'état d'avancement du mois écoulé
Si retard, quelles propositions FKNL/respect date butoir
Qui propose et valide?
Remise d'1 copie au comité Fokotany
Suivi des formations acteurs villageois responsabilisés
| Comité Fokotany | Facilitateur communication/relation contractuelle IA et FKNL
Présence aux différents rendez-vous terrain/équipe IA échelle village et CR
Activation de la Dina en cas de sanction
| Présidents (H/F) | Rédaction des synthèses mensuelles état d'avancement
Prise de parole (information, justifications, propositions) à la réunion bilan/synthèse
Remise copie synthèse mensuelle au comité de Fokotany
3 - Etat d'avancement phase C1 préparatoire
| Trésorier (H/F) | Tx présence formations/Mois
Suivi du cahier : partie exercice et situation caisse projet
Tester les acquis (saisie cahier/report de solde)
Mobilisation des familles/cotisation annuelle objectif caisse
Restitution situation cotisation/mvts caisse en AG bilan
| Secrétaire (H/F) | Tx présence formations/Mois
Suivi du cahier : partie exercice et PV AG
Tester les acquis : le réflexe de faire des PV d'AG et contenu des PV. NB : le secrétaire fait les premiers PV encadré par l'animateur
Est-ce qu'il rédige des PV/AG sans animateur?
| Gestionnaire de stock | Tx présence formations/Mois
Suivi du cahier : partie exercice/tester ses acquis
3 - Etat d'avancement phase C1 préparatoire
| CE et Responsables des tâches préparatoires | Formation sur le cahier de suivi des phases préparatoire et réalisation
Suivi cahier : Actualisation et report informations dans le cahier de suivi/engagements préparatoires et équipe/jour
Circulation et disponibilité du cahier de suivi
| Formation agent hydraulique | Formation/fonctionnement système AEP. Suivi de son cahier de formation
Formation chantier/Nbre de jour/semaine et tester ses acquis
Encadré par IA : Installation pompe/puits et mise en eau pour les captage
| Objectif caisse | Date de lancement et modalités/1 cotisation annuelle
Solde caisse et nbre de familles restent à payer
Respect de la date butoir/justifications
3 - Etat d'avancement phase C1 préparatoire
| Stratégie latrine familiale à implantation collective | Listing des familles demandeuses et Tx familles/familles cœur du village (+ famille Fotro)
Attestation commune "droit d'usage"des propriétaires des terrains autour du village
AG : Définition d'une aire assainie autour du village avec les acteurs du village
Piquetage des lieux d'implantation/feuille de commande latrine
Défnition d'une date butoir commune à toutes les familles/préparation latrine
Définition d'une date de Ranovaky pour dotation San Plat et installation collective des latrines familiales
Tx latrines installées/Nbre familles demandeuses
| Animation groupes mixtes | Nom des animations réalisées et Tx d'assiduité des groupes déjà animés
Dynamique d'animation de l'animateur et les astuces pr garder l'attention du groupe
Capacité de l'animateur à faire participer le groupe
Assimilation des participants (reformulation)
Clarté des messages et maîtrise de l'outil par l'animateur
Objectifs | Sous objectifs | Indicateurs | Dates | Problèmes ou points forts
4 -