| Porteur du projet : www/gazelle-harambee.org | ASSOCIATION GAZELLE HARAMBEE n°W311001865 106, chemin des ETROITS 31400 TOULOUSE France Mobile : 06 09 17 55 34 gazelle.harambee@gmail.com |
| --- | --- |

« Centre informatique social et éducatif »

« CISE »

Responsable Projets GHA                       Responsable Projet :

Madame Florence Cazanobe                        Monsieur Benjamin Lisan

Présidente GHA /Responsables projets         Responsable GHA du Projet « CISE »

cazanoberous@gmail.com                          benjamin.lisan@free.fr

Mobile : 06 09 17 55 34                              Mobile : 06.16.55.09.84

Gazelle Harambee Association humanitaire et développement en Afrique n° W311001865

Sommaire

- Résumé, contexte et justification du projet.                                                              P1

Le responsable projet.

- L’Association Gazelle Harambee (GHA) porteur du projet.                                          P2

- Activités à mettre en œuvres.                                                                                  P3

Calendrier des actions.

- Budget global.                                                                                                         P4

Budget demandé.

- Annexes

Situation géographique

AEJDD association environnementale des jeunes pour un développement durable

Matériels

XXX tout ce que l’on juge utile

Gazelle Harambee Association humanitaire et développement en Afrique n° W311001865

Dans un projet de développement durable au Bénin avec l’ONG AEJDD, l’association « Gazelle Harambee » (GHA) vous propose un partenariat dans la mise en place d’un « Centre informatique de formation » structure fixe autonome ouverte à la population rurale de Godomey Togodou(voir annexe)

Résumé,contexte et justification du projet:

Classé 19ème sur 28 au classement de l’indice de développement de l’EPT africain compilé par UNESCO, le Bénin doit actuellement répondre à une forte demande en éducation avec une population d’âge scolaire représentant 18,2 % de la population totale, majoritairement rurale.

Les TIC (les technologies de l’information et de la communication) sont de plus en plus présentes au Bénin et, à un certain degré, dans tous les niveaux d’éducation, du préscolaire à l’université.

Des formations très récentes ont eu lieu dans les grandes villes  afin d’expliquer et d’enseigner ces nouvelles techniques d’enseignements aux acteurs du système éducatif. (2013  IFADEM-Bénin : formation à l'initiation à l'informatique et à Internet).

Cependant, les usages ne vont pas, dans la plupart des cas, au-delà de l’alphabétisation numérique  (initiation aux logiciels courants).

Nous noterons que le secteur privé est plus en avance et que les grandes villes sont privilégiées par rapport aux régions rurales.

L’installation d’une structure informatique à la portée de tous dans une perspective éducative et sociale dans le village de GODOMEY TOGOUDO à CALAVI région d’Agbokou (Porto-Novo, Bénin) donnerai un chance supplémentaire aux jeunes béninois de conforter leur niveau scolaire et universitaire d’une part mais surtout, de pouvoir bénéficier d’un outil d’ouverture sur le monde que représente l’informatique. Mise en place et gérée par l’association locale AEJDD, sous la responsabilité du responsable du projet Monsieur Benjamin Lisan Informaticien, pour GHA.

En effet la nouvelle technologie qu’est l’informatique est une source de développement, dont il n’est pas question ici d’expliquer l’intérêt général tant il apparaît évident dans et pour les pays en voies de développement.

Dans cette localité rurale, les jeunes élèves n’ont pas accès à l’informatique.

Les étudiants n’ont aucune possibilité de se former aux pratiques informatiques, ils sont donc pénalisés dans la recherche d’un emploi, ils ne savent pas rédiger un CV correct, à présenter aux employeurs. Ils ne connaissent pas la possibilité de l’intégrer dans un réseau professionnel via l’Internet. Les jeunes avides de connaissances ne peuvent pas avoir accès facilement aux livres récents. Durant leurs études, les informations évoluent plus vite que la mise à disposition d’outils facilitant leurs connaissances de sujets précis en rapport avec leurs études.

Ils ont les plus grandes difficultés à faire des recherches pour leurs mémoires ou, tout simplement pour leurs études. Les élèves demandeurs sont nombreux.

Le programme du futur centre informatique assurera l’autonomie financière du projet. (voir annexe)

- En organisant des cours de pratique informatique.

- En organisant des formations qualifiantes à des tarifs préférentiels dans un soucis d’équité (voir annexe).

- En permettant à la population de scanner et d’imprimer des documents.

- Et d’avoir un accès à Internet à des fins éducatives.

Une cotisation annuelle symbolique sera demandée à chaque personne voulant avoir accès à ce programme.

L’ONG AEJDD a déjà entrepris des formations environnementales et d’agriculture, développant ainsi de réelles sources de progrès dans l’autosuffisance et la sécurité alimentaires dans cette région.

Si aujourd’hui elle complète cette activité par un « centre informatique social et éducatif », le CISE, disposant d’un équipement et d’outils informatiques, elle pourra atteindre plus efficacement ses buts, par des formations très professionnelles et qualifiantes et grâce à un outil très professionnel.

Dans un souci d’aide sociale, les volontaires d’AEJDD aideront gratuitement les élèves du primaire de Godomey à savoir utiliser et manipuler un ordinateur, 300 enfants attendent avec impatience cette opportunité.

Gazelle Harambee Association humanitaire et développement en Afrique n° W311001865

Porteur de projet :

L’association Gazelle Harambee est une association laïque loi 1901, d’intérêt général.

Déclarée à la sous préfecture de Muret en Haute Garonne le 30 Novembre 2008 sous le numéro W311001865. Ouverte à tous, elle est à but non lucratif, gérée de façon désintéressée. Tous ses membres sont bénévoles en France et en Afrique.

Son objectif :

Soutenir et accompagner des projets humanitaires et de développement durable, en Afrique.

Son fonctionnement :

Il s’appuie en France sur un bureau directionnel comprenant 6 personnes, des comités, une communauté de membres et en Afrique sur des responsables locaux et des associations. Nos aspirations restent volontairement à échelle humaine, et sont réalisées dans une transparence totale.

- Répondre à des demandes de projets spécifiques.

- Analyser la réalité, la pertinence, la faisabilité, la durée et la future pérennité de ces demandes.

- Mesurer le degré d’implication des demandeurs.

- Elaborer les projets en accord avec les autorités locales représentant le gouvernement du pays et avec les responsables des communautés locales.

- Réaliser les projets en partenariat avec les populations impliquées et les associations locales existantes.

- Valoriser les compétences et le savoir faire des communautés.

- Mettre en place des projets pérennes et rapidement autonomes, reconductibles dans différentes zones.

- S’interdire la moindre ingérence dans quelque domaine que ce soit.

Nos projets sont visibles sur notre site web :   www.gazelle-harambee.org

Et sur notre page FaceBook  https://www.facebook.com/gazelleharambee

Nos domaines d’interventions :

- EAU/SANTE

- SECURITE ALIMENTAIRE

- PARITE/ AIDE SOCIALE

- EDUCATION/FORMATION

- AGRICULTURE /ELEVAGE

- MICRO CREDIT

- ENVIRONNEMENT

- CULTURE/TRADITION

Gazelle Harambee Association humanitaire et développement en Afrique n° W311001865

Activités à mettre en œuvres  et  calendrier des actions :

Date de lancement du projet :  2004

1er décembre 2013 Pas possible  avant d’avoir l’argent

- Location d’une salle de cours au centre du village.

- Sécurisation du lieu (installation de barreaux aux fenêtres, rideaux métalliques, blindage de la porte, pose d’une chape de béton sur le sol, ?? à vérifier avant si le sol est en terre battue)

- Achat du matériel informatique à Cotonou (1er achat : 5 ordinateurs minitour + écrans plats).

- Achat tables, chaises, tableau, bureautique (scanner à plat, imprimante + consommables _ rames de papiers, cartouches d’encre …).

- RH : salaires de deux formateurs & un employé /3 mois.

Budget prévisionnel de M. Daniel OKE pour un mois :

- 10 personnes Formation informatique     152€+45,80 (attestations)

- 20                                 élevages          366,41+69

- 10                                  maraîchages    152+30,53

- Prix des photocopies : 10 centimes d’Euros.

- Prix des scans : 20 centimes d’Euros.

- Adhésions (x 100 ?) 1€/personne.

Gazelle Harambee Association humanitaire et développement en Afrique n° W311001865

Budget :

| Qte | Equipement | Prix unit (euros) | Total (euros) | Equipement souhaité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Ordinateur(s) minitour, avec DD 250 Go et lecteur DVD | < 300 | 1500 | minitour de marque DELL ou HP … |
| 5 | Ecran plat TFT | < 90 | 450 |  |
| 1 | Vidéoprojecteur | 274 |  | 274 Déjà acheté par M. B. LISAN et livré à M. OKE |
| 2 | Lecteur externe de DVD sur port Usb | 80 | 160 | LG GSA-E50L Slim portable External Super Multi DVD Rewriter |
| 20 | Câble Ethernet RJ45, 15 m | 10 | 200 | Câble réseau Elypse droit RJ45 Mâle/Mâle - 15 mètres - Cat 6 - Compatible 10/100/1000 base T |
| 4 | Mini-switchs réseau avec ports RJ45 | 25 | 100 | mini-switch 5 ports RJ45 : D-Link Switch DES-1005D |
| 18 | Câble antivol pour ordinateur portable | 15 | 270 | Câble Dacomex Antivol A Code 4 Digits, 2 m |
| 1 | Imprimante jet d’encre A4 légère | 1 | 270 | HP Officejet H470B (2,1kg, 34cm x16,5cm x 8cm) |
| 1 | Seconde imprimante jet d’encre A4 | 1 | 70 | xxxxxxxxxxxx |
| 1 | Scanner à plat A4 léger | 1 | 75 | Canon CanoScan Lide 210 (1,6kg, 25 x 36 x 4cm) |
|  | clé de connexion internet : clé de connexion universelle 3G : 68 euros (la clé est payé une fois de bon) + forfait Internet : 68 euros / trimestre. Soit Cléf USB 3G 68€ + 381€ = 449 € | 449 |  | 449 Déjà acheté par GHA. |
|  | BUDGET TOTAL |  | 3095 | Euros |

| Qte | Fonctionnement | Prix unit (euros) | Total (euros) | Essayé d’enlever |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 mois | loyer | 76 | 228 | X daniel voit avec l’école |
| 3 mois | électricité | 229 | 687 |  |
| 3 mois | Carburant groupe électrogène | 31 | 93 |  |
| 3 mois | Salaires 2 formateurs ,1 employé | 244 | 732 | 1 employé pour la maintenance |
|  | TOTAL |  | 1740 |  |
|  | Sécurisation du local |  |  |  |

On arrive au budget alloué par la fondation

Daniel parle d’une situation provisoire car il pense que AEJDD va avoir son domaine !!!! mais où quand et avec quel argent !!!pour l’instant GHA n’a pas de budget !!!

Gazelle Harambee Association humanitaire et développement en Afrique n° W311001865

ANNEXES